ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირების სამუშაო     ინსტრუქცია

## ცვლილებების ჟურნალი

წინამდებარე მეორე რედაქცია (ვერსია 2.0, გამოცემის თარიღი 04.06.2026) ასახავს დამტკიცებული რევიზიის შედეგებსა და ხარისხის სახელმძღვანელო QM-01-ის (ვერსია 2.0) მეორე რედაქციასთან სრულ შესაბამისობას.

| № | რა შეიცვალა | რატომ (ხარვეზის აღწერა) | საფუძველი (ISO 17020 / საკ / კანონი / QM-01) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ვერსია 1.0 → 2.0 / მეორე რედაქცია; ერთიანი გამოცემის თარიღი 04.06.2026. | დაქვემდებარებული დოკუმენტები v2.0-ზე მიუთითებდნენ, ხოლო ორიგინალი QM-01 v1.0 იყო — „v2.0 არ არსებობს“ ხარვეზი. | ISO/IEC 17020 §8.3; REVISION_SPEC §1; QM-01 |
| 2 | ფორმების კოდირება: FM-XX → BE-FM-* (დასახელებით); პოლიტიკები POL-0X → BE-POL-0X. | არასტანდარტული „FM-XX“/„POL-XX“ კოდები არ ემთხვეოდა QM-01-ის ფორმებისა და პოლიტიკების რეესტრს. | REVISION_SPEC §2; QM-01 §9, ფორმების რეესტრი |
| 3 | ელფოსტა info@buildexexpertise.com → buildexexpertise@gmail.com. | არასწორი/არარსებული საკონტაქტო ელფოსტა. | REVISION_SPEC §7 |
| 4 | დაემატა ფოტო-/ვიდეოფიქსაციის სავალდებულო მოთხოვნა თარიღითა და ზუსტი დროით. | არ იყო ცალსახა მოთხოვნა ფიქსაციის სავალდებულოობასა და თარიღ/დროის (timestamp) აღნიშვნაზე. | QM-01 §10.4.1; REVISION_SPEC §5; ISO §7.3, §7.4 |
| 5 | დაემატა ინსპექტორის ფორმალური ავტორიზაციისა და კომპეტენციის ბმა. | ინსპექტორის ავტორიზაცია/კომპეტენცია დოკუმენტში ფორმალურად განსაზღვრული არ იყო. | ISO/IEC 17020 §5.1.3, §6.2.6, §6.2.7 |
| 6 | დოკუმენტის კოდი BE-PR-04 → BE-WI-01; დაემატა მშობელი პროცედურის (BE-PR-01) და QM-01 §1.2 სფეროს ბმა. | დოკუმენტი არასწორი კოდით (BE-PR-04) იყო აღნიშნული და არ ჰქონდა ცალსახა მშობელი-პროცედურის ბმა. | ISO §7.1.1; QM-01 §1.2, §9 |
| 4 | ნორმატიული საფუძვლის ISO ბმა „§7.2“ → „§7.1 (§7.1.1–§7.1.6); §7.2 (ობიექტებისადმი მოპყრობა)“; თავი 6-ის გაორმაგებული ნუმერაცია „6.2 ანგარიშის გაცემა“ → „6.3“. | ინსპექტირების მეთოდს არეგულირებს §7.1, არა §7.2 (ობიექტებისადმი მოპყრობა); ნუმერაცია მეორდებოდა. | ISO/IEC 17020 §7.1, §7.2; შინაგანი თანმიმდევრულობა |

BE-WI-01

ISO/IEC 17020:2012/2013-ის მოთხოვნების, აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის წესებისა და შპს „ბილდექს ექსპერტიზა“-ს შიდა პროცედურების საფუძველზე

A ტიპის ინსპექტირების ორგანო

იურიდიული პირი: შპს „ბილდექს ექსპერტიზა“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 431188010

მისამართი: ქ. თელავი, ლიონიძის ქ. 22

ელ-ფოსტა: buildexexpertise@gmail.com

ტელეფონი: +995 511 747 400

# შედგენილია

ხარისხის მენეჯერი                                                                                         აქვსენტი სუმბაძე

# დამტკიცებულია

დირექტორი                                                                                                     ლევან საჩიშვილი

ვერსია: 2.0

| დასახელება | შინაარსი |
| --- | --- |
| დოკუმენტი | ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირების სამუშაო ინსტრუქცია |
| დოკუმენტის კოდი | BE-WI-01 |
| ვერსია / გამოცემა | 2.0 / მეორე რედაქცია |
| დოკუმენტის დონე | III დონე |
| მფლობელი | დირექტორი / ხარისხის მენეჯერი |
| გადახედვის პერიოდულობა | არანაკლებ 12 თვეში ერთხელ ან მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში |
| სტატუსი | კონტროლირებადი დოკუმენტი |
| გავრცელება | ორგანიზაციის შიდა გამოყენება; ხარისხის მენეჯერი; ტექნიკური მენეჯერი; ელექტრონული კონტროლირებადი სისტემა; მოთხოვნის შემთხვევაში - აკრედიტაციის ორგანოსათვის; არაკონტროლირებადი ასლები აკრძალულია |
| გამოცემის თარიღი | 04.06.2026 |
| დამტკიცების თარიღი | 04.06.2026 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 04.06.2026 |
| კონფიდენციალურობის დონე | შიდა გამოყენებისთვის |
| მომზადებულია | ხარისხის მენეჯერი |
| დამტკიცებულია | დირექტორი |
| მიკვლევადობა | სამართლებრივი საფუძველი - ISO/IEC 17020:2012/2013; ხარისხის სახელმძღვანელი - QM-01; პროცედურები BE-PR-01, BE-PR-04, BE-PR-05, BE-PR-07, BE-PR-06, BE-PR-13, BE-PR-15; სამუშაო აღწერილობა - HR-JD-004; პოლიტიკები - BE-POL-01, BE-POL-02, BE-POL-03, BE-POL-04; ფორმები - BE-FM-CONTRACT-REVIEW, BE-FM-MEASURE-A, BE-FM-MEASURE-B, BE-FM-EQ-CARD, BE-FM-MEASURE, BE-FM-PHOTO-LOG, BE-FM-IR, BE-FM-NONCONF, BE-FM-CAPA, BE-FM-IR-REGISTRY, BE-FM-COMP, |

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია ინახება ორგანიზაციის კონტროლირებად საცავში. ნაბეჭდი ასლები ითვლება უკონტროლო ასლებად, თუ მათზე ცალკე არ არის აღნიშნული „კონტროლირებადი ასლი“.

1. მიზანი

წინამდებარე სამუშაო ინსტრუქცია (BE-WI-01) წარმოადგენს ინსპექტირების პროცედურა BE-PR-01-ის დაქვემდებარებულ III დონის ოპერაციულ დოკუმენტს და ვრცელდება QM-01-ის §1.2-ით განსაზღვრულ ინსპექტირების სფეროზე — ხარჯთაღრიცხვის საპროექტო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის შეფასებაზე.

წინამდებარე სამუშაო ინსტრუქციის მიზანია ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირების ერთიანი მეთოდოლოგიის, წესებისა და პროცედურების განსაზღვრა, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის სრულყოფილი, ობიექტური და სისტემური შეფასება საპროექტო დოკუმენტაციასთან მიმართებით.

ინსტრუქცია წარმოადგენს ტექნიკურ-საცნობარო და მეთოდოლოგიურ დოკუმენტს, რომლის საფუძველზეც ინსპექტორი ახორციელებს ხარჯთაღრიცხვის დეტალურ შემოწმებას წინასწარ განსაზღვრული ალგორითმისა და შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად. ინსპექტირების პროცესში მოწმდება, რამდენად სრულად, ზუსტად და თანმიმდევრულად ასახავს ხარჯთაღრიცხვა პროექტით, სამუშაო დავალებით, ტექნიკური სპეციფიკაციებით, სამუშაო ნახაზებით, მოცულობათა უწყისებით, დამტკიცებული ცვლილებებითა და სხვა შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტებით გათვალისწინებულ სამუშაოებს.

ინსპექტირების მიზანია გამოვლინდეს და შეფასდეს ხარჯთაღრიცხვასა და საპროექტო დოკუმენტაციას შორის არსებული შესაძლო შეუსაბამობები, მათ შორის: სამუშაოთა მოცულობების არასწორი განსაზღვრა, სამუშაოების გამოტოვება ან დუბლირება, რესურსების, მასალების, მექანიზმებისა და შრომითი დანახარჯების არასათანადო ასახვა, აგრეთვე პროექტით განსაზღვრული ტექნიკური გადაწყვეტილებებისა და ხარჯთაღრიცხვაში წარმოდგენილი მონაცემების შორის არსებული სხვაობები.

ინსტრუქციის გამოყენება უზრუნველყოფს ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის სიზუსტის, სისრულისა და სანდოობის დადასტურებას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამჭვირვალობას, ფინანსური რისკების შემცირებას, აგრეთვე პროექტის განხორციელების ეტაპზე შესაძლო ტექნიკური, საკონტრაქტო და ფინანსური პრობლემების პრევენციას.

# 2. გამოყენებადობა

წინამდებარე ინსტრუქცია გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც აუცილებელია ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის შესაბამისობის შეფასება საპროექტო დოკუმენტაციასთან და საჭიროა ობიექტური პასუხის მიღება კითხვაზე — რამდენად სრულად, ზუსტად და სანდოდ ასახავს ხარჯთაღრიცხვა პროექტით გათვალისწინებულ სამუშაოებს, რესურსებსა და მოცულობებს.

ინსტრუქცია განკუთვნილია პროექტების, სატენდერო დოკუმენტაციის, სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, საინჟინრო და სხვა სახის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვების შესამოწმებლად, როგორც მათი მომზადების, ასევე შეფასების, ექსპერტიზისა და მიღება-ჩაბარების ეტაპებზე.

ინსპექტირება გამოიყენება ხარჯთაღრიცხვასა და საპროექტო დოკუმენტაციას შორის შესაძლო შეუსაბამობების, შეცდომებისა და რისკების გამოსავლენად, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პროექტის ბიუჯეტის სიზუსტეზე, შესყიდვების პროცესის გამჭვირვალობაზე, ხელშეკრულების შესრულებაზე და სამუშაოების ხარისხიან განხორციელებაზე.

ინსტრუქციის გამოყენებით კონტროლდება და ფასდება შემდეგი ძირითადი რისკები:

ა) სამუშაოთა მოცულობების გადამეტება — შემთხვევები, როდესაც ხარჯთაღრიცხვაში ასახული სამუშაოთა მოცულობები აღემატება საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მოცულობებს, რაც იწვევს ფინანსური რესურსების გაუმართლებელ ზრდას და ბიუჯეტის გადაჭარბების რისკს;

ბ) სამუშაოების გამორჩენა — შემთხვევები, როდესაც პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები, კონსტრუქციული ელემენტები, საინჟინრო სისტემები ან სხვა მოთხოვნები სრულად ან ნაწილობრივ არ არის ასახული ხარჯთაღრიცხვაში, რის შედეგადაც იქმნება დამატებითი სამუშაოებისა და გაუთვალისწინებელი ხარჯების წარმოშობის საფრთხე;

გ) სამუშაოთა დუბლირება — ერთი და იმავე სამუშაოს, რესურსის ან მოცულობის ერთზე მეტ პოზიციაში ასახვა, რაც იწვევს ღირებულების ხელოვნურ ზრდას და ხარჯთაღრიცხვის არაობიექტურობას;

დ) საზომი ერთეულების შეუსაბამობა — სამუშაოთა მოცულობების ან რესურსების არასწორი ერთეულებით აღრიცხვა (მაგალითად, გრძივი მეტრის ნაცვლად კვადრატული მეტრის გამოყენება, მოცულობითი ერთეულის ნაცვლად წონითი ერთეულის გამოყენება და სხვა), რაც მნიშვნელოვნად ამახინჯებს რაოდენობრივ და ფინანსურ გაანგარიშებებს;

ე) არაქტუალური საპროექტო დოკუმენტაციის გამოყენება — შემთხვევები, როდესაც ხარჯთაღრიცხვა მომზადებულია მოძველებული, გაუქმებული ან ცვლილებებამდე არსებული საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე და არ ასახავს დამტკიცებულ ცვლილებებსა და განახლებულ ტექნიკურ გადაწყვეტილებებს;

ვ) დაუსაბუთებელი რესურსებისა და მასალების შეტანა — ხარჯთაღრიცხვაში ისეთი მასალების, მოწყობილობების, მექანიზმების ან სხვა რესურსების ასახვა, რომელთა გამოყენება არ არის გათვალისწინებული საპროექტო დოკუმენტაციით, ტექნიკური სპეციფიკაციებით ან დამტკიცებული ცვლილებებით.

ინსტრუქციის გამოყენება უზრუნველყოფს ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის სიზუსტის, სისრულისა და დასაბუთებულობის შეფასებას, ხელს უწყობს ფინანსური და ტექნიკური რისკების მართვას, აგრეთვე ზრდის პროექტის დაგეგმვის, შესყიდვისა და განხორციელების პროცესების გამჭვირვალობასა და ეფექტიანობას.

# 3. წინაპირობები

## 3.1 პერსონალის კომპეტენცია

### ინსპექტორის ავტორიზაცია და კომპეტენცია (ISO/IEC 17020 §5.1.3, §6.2.6, §6.2.7)

წინამდებარე სამუშაო ინსტრუქციით გათვალისწინებული ინსპექტირება უნდა განახორციელოს მხოლოდ იმ პერსონალმა, რომელიც ფორმალურად ავტორიზებულია ამ კონკრეტული საქმიანობის სფეროში. ISO/IEC 17020:2012/2013-ის §6.2.6 პუნქტის შესაბამისად, ორგანო ფორმალურად ანიჭებს თითოეულ ინსპექტორს უფლებამოსილებას ინსპექტირების, შედეგების მიმოხილვის, დასკვნის ხელმოწერისა და ანგარიშის გაცემის კონკრეტული ფუნქციების შესასრულებლად. ავტორიზაცია დოკუმენტირდება ორგანიზაციის ავტორიზაციის რეესტრში და კომპეტენციის დამადასტურებელ ფორმაში (BE-FM-COMP, BE-FM-COMP-CHECK).

ინსპექტორის კომპეტენცია განისაზღვრება, ფასდება და შენარჩუნდება ISO/IEC 17020-ის §6.1 და §5.1.3 პუნქტებისა და კომპეტენციის მართვის პროცედურის შესაბამისად. ინსპექტორს ბოლო 12 თვის განმავლობაში გავლილი უნდა ჰქონდეს ადგილზე დაკვირვებითი (Witness) ან ეკვივალენტური შეფასება (ISO §6.1.7). ავტორიზაციის გარეშე ან მისი ფარგლების გარეთ ინსპექტირების განხორციელება დაუშვებელია; ნებისმიერი გადახრა ფიქსირდება როგორც შეუსაბამობა (ISO §6.2.7).

ხარჯთაღრიცხვის პროექტთან შესაბამისობის ინსპექტირება უნდა განახორციელოს მხოლოდ იმ ინსპექტორმა, რომელიც აკმაყოფილებს კომპეტენციის, კვალიფიკაციისა და ავტორიზაციის დადგენილ მოთხოვნებს.

ინსპექტორი უფლებამოსილია განახორციელოს ინსპექტირება შემდეგი პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში:

ა) ავტორიზაცია საქმიანობის სფეროში
ინსპექტორი ავტორიზებული უნდა იყოს BE-PR-01 პროცედურით განსაზღვრულ შესაბამის ინსპექტირების სფეროში. ავტორიზაციის სტატუსი და კომპეტენციის დადასტურება უნდა იყოს ასახული კომპეტენციის დამადასტურებელ ფორმაში და ორგანიზაციის კომპეტენციის მართვის ჩანაწერებში.

ბ) კომპეტენციის პერიოდული შეფასება
ინსპექტორს ბოლო 12 თვის განმავლობაში გავლილი უნდა ჰქონდეს პირდაპირი ადგილზე დაკვირვების (Witness Assessment) ან ეკვივალენტური კომპეტენციის შეფასება, ISO/IEC 17020-ის 6.1.7 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად. შეფასების შედეგები უნდა ადასტურებდეს ინსპექტორის უნარს, დამოუკიდებლად და ობიექტურად განახორციელოს ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისობის ინსპექტირება.

გ) ტექნიკური ცოდნა და პროფესიული მომზადება
ინსპექტორი უნდა ფლობდეს სამუშაო ცოდნას სამშენებლო ნორმებისა და წესების, ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და სამშენებლო სამუშაოების ღირებულების განსაზღვრის მარეგულირებელი ნორმატიული დოკუმენტების შესახებ, მათ შორის:

- სამშენებლო ნორმებისა და წესების (СНиП) IV-2-82;

- სამშენებლო სამუშაოების ნორმატიული სახელმძღვანელოს (ЕНиР);

- მოქმედი სამშენებლო ნორმატიული დოკუმენტების, ტექნიკური სპეციფიკაციებისა და ხარჯთაღრიცხვის შედგენის პრაქტიკის.

დ) პროფესიული უნარები
ინსპექტორს უნდა შეეძლოს საპროექტო დოკუმენტაციის, სამუშაო ნახაზების, სპეციფიკაციების, მოცულობათა უწყისების, რესურსული და ერთეულოვანი ხარჯთაღრიცხვების ანალიზი, სამუშაოთა მოცულობების გადამოწმება, ნორმატიული მოთხოვნების ინტერპრეტაცია და გამოვლენილი შეუსაბამობების ტექნიკურად დასაბუთებული შეფასება.

კომპეტენციის დადასტურება, შეფასება და შენარჩუნება ხორციელდება ორგანიზაციის კომპეტენციის მართვისა და ავტორიზაციის პროცედურების შესაბამისად.

## 3.2 აღჭურვილობა / IT

ხარჯთაღრიცხვის პროექტთან შესაბამისობის ინსპექტირების განსახორციელებლად ინსპექტორს ხელმისაწვდომი უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ტექნიკური და საინფორმაციო საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფს საპროექტო და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის განხილვას, ანალიზსა და შედეგების დოკუმენტირებას.

ინსპექტირების პროცესში გამოიყენება შემდეგი მინიმალური საშუალებები:

ა) კომპიუტერული ტექნიკა
ლეპტოპი ან პერსონალური კომპიუტერი, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტრონული დოკუმენტების, ცხრილებისა და საპროექტო მასალების დამუშავებას.

ბ) ცხრილური მონაცემების დამუშავების საშუალებაპროგრამული უზრუნველყოფა ან ელექტრონული ცხრილების ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება გაანგარიშებების, მოცულობების გადამოწმებისა და შეფასების შედეგების დასაფიქსირებლად, მათ შორის BE-FM-CALC ფორმის შესავსებად.

გ) ელექტრონული დოკუმენტების სანახავი საშუალება
საშუალება, რომელიც უზრუნველყოფს PDF და სხვა გავრცელებული ელექტრონული ფორმატის დოკუმენტების გახსნას, განხილვასა და საჭიროების შემთხვევაში ანოტაციების დამატებას.

დ) საპროექტო ნახაზების ნახვის საშუალება
საშუალება, რომელიც უზრუნველყოფს საპროექტო ნახაზების, სქემებისა და გრაფიკული დოკუმენტაციის გახსნასა და განხილვას ელექტრონულ ფორმატში.

ე) საანგარიშო საშუალება
კალკულატორი ან მისი ელექტრონული ანალოგი, რომელიც გამოიყენება გაანგარიშებების გადამოწმებისა და საკონტროლო გამოთვლების შესასრულებლად.

ვ) ფოტოფიქსაციის საშუალება (საჭიროების შემთხვევაში)
ფოტოკამერა ან მობილური მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება დოკუმენტების, ნახაზების ან სხვა მტკიცებულებების ფოტოფიქსაციისათვის, როდესაც ეს აუცილებელია ინსპექტირების შედეგების დასადასტურებლად.

### ფოტო- და ვიდეოფიქსაციის სავალდებულო მოთხოვნა (QM-01 §10.4.1)

სამშენებლო ობიექტის ნებისმიერი საველე ინსპექტირებისას ფოტო- და, საჭიროების შემთხვევაში, ვიდეოფიქსაცია სავალდებულოა. თითოეული ფოტო- ან ვიდეომასალა უნდა შეიცავდეს გადაღების თარიღსა და ზუსტ დროს (timestamp), ხოლო ტექნიკური შესაძლებლობის არსებობისას — აგრეთვე გეოლოკაციურ მონაცემს. დაუშვებელია ისეთი ფოტო- ან ვიდეომასალის გამოყენება, რომელსაც არ აქვს ერთმნიშვნელოვნად დადასტურებადი თარიღი, დრო და კონკრეტულ ობიექტთან კავშირი. ეს მოთხოვნა ეფუძნება ხარისხის სახელმძღვანელო QM-01-ის §10.4.1 პუნქტს.

ფოტო- და ვიდეომასალა აღირიცხება ფოტოდოკუმენტაციის ჟურნალში (BE-FM-PHOTO-LOG) და საველე ჟურნალში (BE-FM-FIELD-LOG), მიებმება შესაბამის მიგნებას ინსპექტირების ანგარიშში (BE-FM-IR) და ინახება საქმის ფაილში მისი მთლიანობისა და მიკვლევადობის უზრუნველმყოფი ფორმით. ფოტო- და ვიდეოფიქსაცია წარმოადგენს მტკიცებულებითი ჯაჭვის სავალდებულო ელემენტს და მისი არარსებობა მიიჩნევა ჩანაწერების სისრულის ხარვეზად (ISO/IEC 17020 §7.3, §7.4).

გამოყენებული ტექნიკური და პროგრამული საშუალებები უნდა უზრუნველყოფდეს ინსპექტირების პროცესის ეფექტიან, სანდო და მიკვლევად განხორციელებას.

## 3.3 დოკუმენტაცია (დამკვეთისგან)

ხარჯთაღრიცხვის პროექტთან შესაბამისობის ინსპექტირების განხორციელებამდე დამკვეთმა უნდა უზრუნველყოს ინსპექტირებისათვის საჭირო მოქმედი და სრული დოკუმენტაციის წარდგენა. წარმოდგენილი დოკუმენტაცია უნდა იყოს იდენტიფიცირებადი, წაკითხვადი და ასახავდეს პროექტის აქტუალურ მდგომარეობას.

ინსპექტირებისათვის, საჭიროებისამებრ, მოთხოვნილია შემდეგი დოკუმენტები:

ა) საპროექტო დოკუმენტაცია
სრული საპროექტო დოკუმენტაცია, მათ შორის არქიტექტურული, კონსტრუქციული, ტექნოლოგიური, საინჟინრო და სხვა შესაბამისი ნახაზები, სქემები, სპეციფიკაციები და განმარტებითი ბარათები.

ბ) ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაცია
სრული ხარჯთაღრიცხვა ყველა პოზიციის, სამუშაოს, რესურსის, რაოდენობისა და ღირებულების მითითებით, ელექტრონული ან ბეჭდური ფორმით.

გ) სამუშაო ან ტექნიკური დავალება
დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს პროექტის მიზანს, სამუშაოთა მოცულობას, ტექნიკურ მოთხოვნებსა და შესრულების პირობებს.

დ) შეთანხმებული ცვლილებები და კორექტირებები
პროექტში, სამუშაოთა მოცულობებში ან ტექნიკურ მოთხოვნებში შეტანილი ყველა დამტკიცებული ცვლილება, დამატება ან კორექტირება, რომლებიც შეთანხმებულია შესაბამის მხარეებთან და დადასტურებულია დადგენილი წესით.

ე) ხელშეკრულება (საჭიროების შემთხვევაში)
სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებული ხელშეკრულება ან მისი შესაბამისი ნაწილები, რომლებიც განსაზღვრავს პროექტის ფარგლებს, ვალდებულებებსა და სამუშაოთა მოცულობას.

დოკუმენტაციის არასრულად, არაკორექტულად ან არაქტუალური რედაქციით წარმოდგენის შემთხვევაში ინსპექტორმა უნდა დააფიქსიროს აღნიშნული გარემოება და შეაფასოს მისი გავლენა ინსპექტირების შედეგების სანდოობასა და სრულყოფილებაზე.

# 4. ნორმატიული საფუძველი

ხარჯთაღრიცხვის პროექტთან შესაბამისობის ინსპექტირება ხორციელდება მოქმედი საკანონმდებლო, ნორმატიული, ტექნიკური და შიდა დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად. ინსპექტირების პროცესში გამოყენებული ძირითადი ნორმატიული საფუძვლები მოცემულია ქვემოთ:

| კოდი | დოკუმენტი | გამოყენების ნაწილი |
| --- | --- | --- |
| ISO-1 | სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013 §7.1 (§7.1.1–§7.1.6); §7.2 (ობიექტებისადმი მოპყრობა) | ინსპექტირების მეთოდების, პროცედურებისა და ტექნიკური შეფასების მოთხოვნები |
| RUS-1 | СНиП IV-2-82 „სამშენებლო სამუშაოების ღირებულების განსაზღვრა“ | ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა და სამუშაოთა ღირებულების განსაზღვრის პრინციპები |
| ENIR | ЕНиР – სამშენებლო სამუშაოების ერთიანი ნორმები და განაკვეთები | სამუშაოთა ნორმატიული დანახარჯების, შრომითი რესურსებისა და ერთეულური მაჩვენებლების შეფასება |
| CRF | СРФ (МШК) – სამშენებლო რესურსების ფასების კრებული | სამშენებლო რესურსების ფასებისა და ღირებულებითი მაჩვენებლების გადამოწმება |
| GE-DEC-4 | საქართველოს მთავრობის №52 დადგენილება (2019) | სამშენებლო სამუშაოების ფასწარმოქმნისა და ღირებულების განსაზღვრის მოთხოვნები |
| GE-DEC-3 | საქართველოს მთავრობის №475 დადგენილება (2020) | სამშენებლო საქმიანობასთან დაკავშირებული ტექნიკური და მარეგულირებელი მოთხოვნები |
| GE-LAW-1 | საქართველოს სივრცითი დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი (№2275-რს) | მშენებლობისა და საპროექტო საქმიანობის ზოგადი სამართლებრივი მოთხოვნები |
| BE-INT | BE-PR-01 და მასთან დაკავშირებული შიდა დოკუმენტები | ინსპექტირების ორგანოს პროცედურული, ოპერაციული და ხარისხის მართვის მოთხოვნები |

ინსპექტორმა ინსპექტირების დაგეგმვის, განხორციელებისა და დასკვნის მომზადების პროცესში უნდა იხელმძღვანელოს ზემოაღნიშნული დოკუმენტების მოქმედი რედაქციებით. იმ შემთხვევაში, თუ ნორმატიულ დოკუმენტებს შორის არსებობს წინააღმდეგობა, უპირატესობა ენიჭება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას, ხოლო შემდგომ — შესაბამის ტექნიკურ და შიდა პროცედურულ მოთხოვნებს.

# 5. ნაბიჯ-ნაბიჯი მეთოდოლოგია

## 5. 1 დოკუმენტაციის შესწავლა და ინდექსირება

ინსპექტირების დაწყებამდე ინსპექტორმა უნდა განახორციელოს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის პირველადი შესწავლა, იდენტიფიკაცია და სისტემატიზაცია, რათა უზრუნველყოფილი იყოს შემდგომი შეფასების პროცესის სრულყოფილება და მიკვლევადობა.

ამ ეტაპზე ინსპექტორმა უნდა:

ა) საქმის დოკუმენტაციის მიღება და იდენტიფიკაცია
შეამოწმოს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სისრულე და შესაბამისობა ინსპექტირების მოთხოვნებთან, აგრეთვე დაადასტუროს ობიექტის ნორმატიული პროფილი.

ბ) საპროექტო დოკუმენტაციის სტრუქტურის შეფასება
განიხილოს საპროექტო დოკუმენტაცია და განსაზღვროს წარმოდგენილი ნაწილების სრული შემადგენლობა, მათ შორის გენერალური გეგმა, არქიტექტურული, კონსტრუქციული, საინჟინრო და სხვა შესაბამისი სექციები.

გ) დოკუმენტაციის აქტუალურობის დადასტურება
შეამოწმოს საპროექტო დოკუმენტაციის მოქმედი რედაქცია, მათ შორის დოკუმენტის გამოცემის თარიღი, ცვლილებების სტატუსი, რევიზიის ნომერი და სხვა საიდენტიფიკაციო მონაცემები, რათა დადასტურდეს, რომ შეფასება ხორციელდება უახლესი დამტკიცებული ვერსიის საფუძველზე.

დ) დოკუმენტაციის ინდექსირებაშეადგინოს დოკუმენტების ინდექსი BE-FM-INDEX ფორმის გამოყენებით. ინდექსი, სულ მცირე, უნდა მოიცავდეს დოკუმენტის ან ნახაზის ნომერს, ფურცლის იდენტიფიკაციას, დოკუმენტის დასახელებას და შესაბამის სამუშაო კატეგორიას.

ე) ხარჯთაღრიცხვის პირველადი ანალიზი
განახორციელოს ხარჯთაღრიცხვის საწყისი მიმოხილვა და შეაფასოს მისი სტრუქტურა, სამუშაოთა კატეგორიები, პოზიციების დაჯგუფების პრინციპი, მოცულობების წარმოდგენის ფორმა და საერთო ღირებულება.

### ვ) შემოწმების მოცულობის განსაზღვრა

ინსპექტორმა ინსპექტირების დაწყებამდე უნდა განსაზღვროს შემოწმების მოცულობა და შესაბამისი მიდგომა.

ინსპექტირება, როგორც წესი, მოიცავს ხარჯთაღრიცხვაში წარმოდგენილი ყველა პოზიციის შეფასებას, თუ ხელშეკრულებით, ტექნიკური დავალებით, ინსპექტირების პროგრამით ან სხვა დოკუმენტით განსხვავებული მოთხოვნა არ არის განსაზღვრული.

იმ შემთხვევაში, თუ გამოიყენება შერჩევითი შემოწმება, ინსპექტორმა უნდა დაასაბუთოს შერჩევის საფუძველი და სამუშაო ჩანაწერებში დააფიქსიროს:

- შერჩევის მეთოდი;

- შერჩეული პოზიციების რაოდენობა და მოცულობა;

- შერჩევის კრიტერიუმები;

- შერჩევითი მიდგომის გამოყენების მიზეზები;

- შეფასების შედეგებზე შერჩევითი მიდგომის შესაძლო გავლენა.

შერჩევითი მიდგომის გამოყენებამ არ უნდა შეამციროს ინსპექტირების ობიექტურობა, მიკვლევადობა და დასკვნების სანდოობა.

აღნიშნული ეტაპის დასრულების შედეგად ინსპექტორი განსაზღვრავს ინსპექტირების მოცულობას, შეფასების მეთოდს (სრული ან შერჩევითი შემოწმება), გამოყენებად დოკუმენტურ ბაზას და სამუშაო ჩანაწერების სტრუქტურას, რაც წარმოადგენს შემდგომი ინსპექტირების საფუძველს.

## 5.2 პოზიციების გადატანა BE-FM-COMPARE (შედარებითი ანალიზის სამუშაო ცხრილი)-ში

დოკუმენტაციის პირველადი შესწავლის დასრულების შემდეგ ინსპექტორმა უნდა უზრუნველყოს ხარჯთაღრიცხვის პოზიციების სტრუქტურირებული გადატანა და აღრიცხვა შედარებითი ანალიზის სამუშაო ცხრილში, რათა შესაძლებელი გახდეს თითოეული პოზიციის დეტალური შედარება საპროექტო დოკუმენტაციასთან.

ამ ეტაპზე ინსპექტორმა უნდა:

ა) შედარებითი ანალიზის ფორმის მომზადება
გამოიყენოს შედარებითი ანალიზის სამუშაო ცხრილ და გადაამოწმოს ცხრილის შესაბამისობა ინსპექტირების მიმდინარე დავალებასთან.

ბ) ხარჯთაღრიცხვის პოზიციების რეგისტრაცია
შეიტანოს ხარჯთაღრიცხვაში წარმოდგენილი ყველა პოზიცია შედარებითი ანალიზის სამუშაო ცხრილში, თითოეული პოზიციის იდენტიფიცირების, მიკვლევადობისა და შემდგომი ანალიზის უზრუნველსაყოფად.

გ) ძირითადი მონაცემების ასახვა
თითოეული პოზიციისათვის უნდა დაფიქსირდეს, სულ მცირე, შემდეგი ინფორმაცია:

- პოზიციის ნომერი;

- სამუშაოს ან რესურსის დასახელება;

- საზომი ერთეული;

- ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული მოცულობა;

- პროექტით განსაზღვრული მოცულობა;

- გამოვლენილი სხვაობა.

დ) ნორმატიული საფუძვლის მითითება
თითოეული პოზიციისათვის, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა მიეთითოს შესაბამისი ნორმატიული საფუძველი, მათ შორის გამოყენებული ნორმები, კოდები ან სხვა ტექნიკური წყაროები, რომლებიც ადასტურებს მოცულობის, რესურსის ან სამუშაოს განსაზღვრის სისწორეს.

ე) საპროექტო წყაროს იდენტიფიკაცია
თითოეული პოზიციისათვის უნდა მიეთითოს შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტი, ნახაზი ან ფურცელი, რომლის საფუძველზეც დადგენილია სამუშაოს მოცულობა ან ტექნიკური მახასიათებლები.

ვ) მონაცემების სიზუსტის გადამოწმება
ინსპექტორმა უნდა გადაამოწმოს, რომ შედარებითი ანალიზის ცხრილში შეტანილი მონაცემები სრულად შეესაბამება როგორც ხარჯთაღრიცხვას, ასევე საპროექტო დოკუმენტაციას და უზრუნველყოფს თითოეული პოზიციის მიკვლევადობას პირველწყარომდე.

აღნიშნული ეტაპის შედეგი წარმოადგენს სრულად შევსებულ შედარებითი ანალიზის სამუშაო ცხრილს, რომელიც გამოიყენება პროექტთან შესაბამისობის დეტალური შეფასებისა და შემდგომი ინსპექტირების დასკვნების მომზადებისათვის.

5.3 საზომი ერთეულების ნორმალიზაცია და შესაბამისობის დადასტურება

ხარჯთაღრიცხვისა და საპროექტო დოკუმენტაციის შედარებამდე ინსპექტორმა უნდა გადაამოწმოს ყველა პოზიციის საზომი ერთეულის შესაბამისობა, რათა გამოირიცხოს მოცულობების არასწორი შედარებით გამოწვეული ცდომილებები.

ამ ეტაპზე ინსპექტორმა უნდა:

ა) საზომი ერთეულების იდენტიფიკაცია
შეადაროს ხარჯთაღრიცხვაში და საპროექტო დოკუმენტაციაში მითითებული საზომი ერთეულები და დაადგინოს, გამოიყენება თუ არა ერთსა და იმავე სამუშაოზე განსხვავებული საზომი ერთეულები.

ბ) ერთეულებს შორის შესაბამისობის შეფასება
შეაფასოს, იძლევა თუ არა გამოყენებული საზომი ერთეულები პირდაპირი შედარების შესაძლებლობას. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შემთხვევებს, როდესაც სამუშაო ხარჯთაღრიცხვაში წარმოდგენილია ერთ საზომ ერთეულში, ხოლო პროექტში — სხვა საზომ ერთეულით.

გ) საჭირო გადაყვანების განხორციელება
იმ შემთხვევაში, თუ პირდაპირი შედარება შეუძლებელია, ინსპექტორმა უნდა გამოიყენოს შესაბამისი ნორმატიული, ტექნიკური ან გაანგარიშებითი საფუძველი საზომი ერთეულების ურთიერთგადაყვანისათვის. გამოყენებული მეთოდი, კოეფიციენტი ან წყარო უნდა იყოს დასაბუთებული და მიკვლევადი.

დ) გამოყენებული საფუძვლის დოკუმენტირება
შედარებითი ანალიზის სამუშაო ცხრილში უნდა დაფიქსირდეს გამოყენებული საზომი ერთეული, გადაყვანის საფუძველი, შესაბამისი კოეფიციენტი (არსებობის შემთხვევაში) და წყარო, რომლის საფუძველზეც განხორციელდა ნორმალიზაცია.

ე) შედარებადობის დადასტურება
ნორმალიზაციის დასრულების შემდეგ ინსპექტორმა უნდა დაადასტუროს, რომ ხარჯთაღრიცხვითა და პროექტით განსაზღვრული მოცულობები წარმოდგენილია ურთიერთშედარებად ფორმატში და შესაძლებელია მათი ობიექტური შეფასება.

## აღნიშნული ეტაპის მიზანია უზრუნველყოს მონაცემთა ერთგვაროვნება, გაზომვის ერთეულების სწორი ინტერპრეტაცია და შემდგომი ანალიზის სიზუსტე.

## 5.4 საპროექტო მოცულობის გამოთვლა

ინსპექტორმა თითოეული ხარჯთაღრიცხვის პოზიციისათვის უნდა განსაზღვროს საპროექტო დოკუმენტაციიდან გამომდინარე სამუშაოს რეალური მოცულობა და შეადაროს იგი ხარჯთაღრიცხვაში მითითებულ მოცულობას.

საპროექტო მოცულობების განსაზღვრა უნდა განხორციელდეს მოქმედი საპროექტო დოკუმენტაციის, სამუშაო ნახაზების, სპეციფიკაციების, მოცულობათა უწყისების, ნორმატიული დოკუმენტებისა და საინჟინრო გაანგარიშებების საფუძველზე.

ამ ეტაპზე ინსპექტორმა უნდა:

ა) საპროექტო მონაცემების იდენტიფიკაცია
დაადგინოს შესაბამისი საპროექტო წყარო, რომლის საფუძველზეც განისაზღვრება კონკრეტული სამუშაოს მოცულობა, მათ შორის გეგმები, ჭრილები, ფასადები, კვანძები, სპეციფიკაციები და სხვა ტექნიკური დოკუმენტები.

ბ) მოცულობების გაანგარიშება
გამოითვალოს სამუშაოთა მოცულობები შესაბამისი საინჟინრო და ნორმატიული მეთოდების გამოყენებით. გაანგარიშების მეთოდი უნდა შეესაბამებოდეს სამუშაოს ხასიათს, გამოყენებულ საზომ ერთეულს და მოქმედ ნორმატიულ მოთხოვნებს.

გ) გაანგარიშებების დოკუმენტირება
ინსპექტორმა უნდა უზრუნველყოს ყველა გაანგარიშების მიკვლევადობა. გამოყენებული ფორმულები, დაშვებები, წყაროები და საპროექტო ფურცლების ნომრები უნდა იყოს დოკუმენტირებული სამუშაო ჩანაწერებში.

დ) მოცულობების შედარება
საპროექტო დოკუმენტაციიდან განსაზღვრული მოცულობები უნდა შედარდეს ხარჯთაღრიცხვაში მითითებულ მოცულობებთან და განისაზღვროს რაოდენობრივი სხვაობა როგორც აბსოლუტურ, ასევე პროცენტულ გამოხატულებაში.

რაოდენობრივი განსხვავების შეფასებისას ინსპექტორმა უნდა გაითვალისწინოს სამუშაოს ხასიათი, მოცულობის განსაზღვრის მეთოდი, გაზომვის სიზუსტე, საპროექტო დოკუმენტაციის დეტალიზაციის დონე, გამოყენებული ნორმატიული მოთხოვნები და სხვა ობიექტური გარემოებები.

დასაშვები რაოდენობრივი გადახრის ზღვარი განისაზღვრება თითოეული ინსპექტირების ფარგლებში, კონკრეტული სამუშაოს თავისებურებებისა და შეფასების კრიტერიუმების გათვალისწინებით. გამოყენებული ზღვარი უნდა იყოს ტექნიკურად დასაბუთებული, დოკუმენტირებული სამუშაო ჩანაწერებში და მიკვლევადი შეფასების საფუძვლამდე.

თუ მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტი, ხელშეკრულება, ტექნიკური დავალება ან დამკვეთთან შეთანხმებული მოთხოვნა ადგენს კონკრეტულ დასაშვებ გადახრას, ინსპექტორმა უნდა გამოიყენოს აღნიშნული მოთხოვნა.

დასაშვები ზღვრის არარსებობის შემთხვევაში ინსპექტორმა უნდა შეაფასოს, ახდენს თუ არა გამოვლენილი განსხვავება გავლენას სამუშაოს მოცულობის, ღირებულების, ტექნიკური გადაწყვეტის ან ინსპექტირების დასკვნის სანდოობაზე. ისეთი განსხვავება, რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს შეფასების შედეგზე ან ფინანსურ მაჩვენებლებზე, განიხილება როგორც შეუსაბამობა და ექვემდებარება შესაბამის კლასიფიკაციას.

ე) შეუსაბამობების კლასიფიკაცია
თუ გამოვლენილი სხვაობა აღემატება ორგანიზაციის მიერ დადგენილ დასაშვებ ზღვარს, ინსპექტორმა უნდა დააფიქსიროს შეუსაბამობა და მიანიჭოს შესაბამისი კლასიფიკაცია (მაგ.: MAJ – მნიშვნელოვანი შეუსაბამობა, MIN – უმნიშვნელო შეუსაბამობა) ორგანიზაციის შეუსაბამობების კლასიფიკაციის კრიტერიუმების შესაბამისად.

ვ) საკონტროლო ლოგიკური ანალიზი

ინსპექტორმა უნდა შეაფასოს გაანგარიშებული მოცულობების საინჟინრო და ტექნიკური ლოგიკურობა. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც გაანგარიშებული შედეგი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ანალოგიური კონსტრუქციის, ტიპური ტექნიკური გადაწყვეტის ან პროექტის სხვა მონაკვეთების მონაცემებისგან. საჭიროების შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს განმეორებითი გადაანგარიშება ან დამატებითი გადამოწმება.

აღნიშნული ეტაპის მიზანია დადასტურდეს, რომ ხარჯთაღრიცხვაში ასახული სამუშაოთა მოცულობები შეესაბამება საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ რეალურ მოცულობებს და გამოვლინდეს ყველა არსებითი გადახრა, რომელიც გავლენას ახდენს სამუშაოების ღირებულებაზე, მოცულობასა და პროექტის ფინანსურ სიზუსტეზე.

## 5.5 დუბლირების ძებნა

ინსპექტორმა უნდა შეაფასოს ხარჯთაღრიცხვის სტრუქტურა და შინაარსი, რათა გამოვლინდეს სამუშაოთა, რესურსთა ან მოცულობათა შესაძლო დუბლირება, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს სამუშაოების ღირებულების არასწორი განსაზღვრა ან ხარჯების გაუმართლებელი ზრდა.

ამ ეტაპზე ინსპექტორმა უნდა:

ა) პოზიციების სისტემატიზაცია და დაჯგუფება
განახორციელოს ხარჯთაღრიცხვის პოზიციების დაჯგუფება სამუშაოთა კატეგორიების, ფუნქციური დანიშნულების, კონსტრუქციული ელემენტების ან სხვა შესაბამისი მახასიათებლების მიხედვით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მსგავსი პოზიციების ეფექტიანი შედარება.

ბ) პოზიციების შინაარსობრივი ანალიზი
შეისწავლოს პოზიციების დასახელებები, აღწერილობები, საზომი ერთეულები, მოცულობები და ტექნიკური მახასიათებლები იმის დასადგენად, ხომ არ არის ერთი და იგივე სამუშაო, რესურსი ან მოცულობა ასახული ერთზე მეტ პოზიციაში.

გ) შესაძლო დუბლირების გამოვლენა
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმ პოზიციებს, რომლებიც განსხვავებული ფორმულირებით არის წარმოდგენილი, თუმცა შესაძლოა მოიცავდეს ერთი და იმავე სამუშაოს, სამუშაოს ნაწილს ან იმავე ფიზიკურ მოცულობას.

დ) დუბლირების საფუძვლიანობის შეფასება
გამოვლენილი შემთხვევებისათვის ინსპექტორმა უნდა დაადგინოს, წარმოადგენს თუ არა პოზიციების განმეორება რეალურ დუბლირებას, თუ იგი გამოწვეულია სამუშაოების ტექნოლოგიური დაყოფით, განსხვავებული შესრულების პირობებით ან სხვა ტექნიკურად დასაბუთებული გარემოებებით.

ე) შედეგების დოკუმენტირებაყველა გამოვლენილი ან საეჭვო დუბლირების შემთხვევა უნდა დაფიქსირდეს BE-FM-COMPARE ფორმაში შესაბამისი კომენტარის, დასაბუთებისა და დამადასტურებელი საპროექტო ან ხარჯთაღრიცხვითი მონაცემების მითითებით.

ვ) ნაწილობრივი დუბლირების შეფასება

ინსპექტორმა უნდა შეაფასოს არა მხოლოდ სრული, არამედ ნაწილობრივი დუბლირების შემთხვევებიც, როდესაც ერთი და იგივე მოცულობის ან სამუშაოს ნაწილი შეიძლება ერთზე მეტ პოზიციაში იყოს ასახული სხვადასხვა ფორმულირებით ან სხვადასხვა სამუშაო კატეგორიაში.

დუბლირებად მიიჩნევა შემთხვევა, როდესაც ერთი და იგივე სამუშაო, მოცულობა ან რესურსი სრულად ან ნაწილობრივ ასახულია ერთზე მეტ პოზიციაში ისე, რომ არ არსებობს ტექნიკური, ტექნოლოგიური ან სახელშეკრულებო საფუძველი მათი ცალკე აღრიცხვისათვის.

აღნიშნული ეტაპის მიზანია გამოირიცხოს სამუშაოთა მოცულობებისა და ღირებულებების ორმაგი აღრიცხვა და უზრუნველყოფილ იქნეს ხარჯთაღრიცხვის სიზუსტე, სისრულე და ფინანსური დასაბუთებულობა.

## 5.6 გამორჩენების ძებნა

ინსპექტორმა უნდა შეამოწმოს, რომ საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული ყველა სამუშაო, კონსტრუქციული ელემენტი, საინჟინრო სისტემა და ტექნიკური მოთხოვნა სათანადოდ არის ასახული ხარჯთაღრიცხვაში.

ამ ეტაპზე ინსპექტორმა უნდა:

ა) საპროექტო დოკუმენტაციის სრული მიმოხილვა
განახორციელოს საპროექტო დოკუმენტაციის სისტემური და თანმიმდევრული განხილვა ყველა შესაბამისი სექციის მიხედვით, მათ შორის არქიტექტურული, კონსტრუქციული, საინჟინრო, ტექნოლოგიური და სხვა სპეციალიზებული ნაწილების ჩათვლით.

ბ) სამუშაოთა სრული იდენტიფიკაცია
დაადგინოს პროექტით გათვალისწინებული ყველა სამუშაო, ელემენტი და ღონისძიება, მათ შორის ის სამუშაოებიც, რომლებიც შესაძლოა პირდაპირ არ იყოს გამოყოფილი ცალკე პოზიციად, თუმცა აუცილებელია პროექტის სრულფასოვანი განხორციელებისათვის.

გ) ხარჯთაღრიცხვასთან შედარება
შეადაროს საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრული სამუშაოები ხარჯთაღრიცხვის პოზიციებს და დაადგინოს, ხომ არ არსებობს ისეთი სამუშაოები, რომლებიც სრულად ან ნაწილობრივ არ არის ასახული ხარჯთაღრიცხვაში.

დ) გამორჩენილი სამუშაოების აღრიცხვა
ყველა გამოვლენილი გამორჩენა უნდა დაფიქსირდეს შესაბამის ჩანაწერებში. ჩანაწერი, სულ მცირე, უნდა მოიცავდეს:

- სამუშაოს ან ელემენტის დასახელებას;

- შესაბამის საპროექტო დოკუმენტს ან ნახაზს;

- ფურცლის ან ნახაზის ნომერს;

- სამუშაოს მოკლე აღწერას;

- შეფასებას გამორჩენის შესაძლო გავლენის შესახებ.

ე) მტკიცებულებების დოკუმენტირება
ინსპექტორმა უნდა უზრუნველყოს თითოეული გამორჩენილი სამუშაოს მიკვლევადობა შესაბამის საპროექტო წყარომდე. ყველა ჩანაწერს უნდა ახლდეს მითითება კონკრეტულ ნახაზზე, ფურცელზე, სპეციფიკაციაზე ან სხვა დოკუმენტზე, რომლის საფუძველზეც დადასტურდა გამორჩენის არსებობა.

ვ) დამხმარე და ფარული სამუშაოების შეფასება

ინსპექტორმა უნდა გადაამოწმოს, რომ ხარჯთაღრიცხვაში ასახულია არა მხოლოდ ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები, არამედ მათი შესრულებისთვის აუცილებელი დამხმარე, მოსამზადებელი, ფარული, დროებითი და ტექნოლოგიურად აუცილებელი სამუშაოებიც.

გამორჩენად მიიჩნევა ნებისმიერი სამუშაო, რესურსი, კონსტრუქციული ელემენტი, საინჟინრო სისტემა ან ტექნიკური მოთხოვნა, რომელიც განსაზღვრულია საპროექტო დოკუმენტაციით, მაგრამ სრულად ან ნაწილობრივ არ არის ასახული ხარჯთაღრიცხვაში.

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ფარულ სამუშაოებს, დამხმარე და მოსამზადებელ სამუშაოებს, ჰიდროიზოლაციისა და თბოიზოლაციის ფენებს, შეერთების კვანძებს, დამაგრების ელემენტებს, მცირე მოცულობის სამუშაოებსა და სხვა ისეთ კომპონენტებს, რომელთა გამორჩენა ხშირია ხარჯთაღრიცხვების მომზადების პროცესში.

აღნიშნული ეტაპის მიზანია უზრუნველყოს პროექტის სრული მოცულობის ასახვა ხარჯთაღრიცხვაში და გამოავლინოს ყველა ისეთი გამორჩენა, რომელმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს სამუშაოთა ღირებულებაზე, შესრულების პროცესზე ან პროექტის საბოლოო შედეგზე.

## 5.7 მოძველებული ვერსიის შემოწმება

ინსპექტორმა უნდა დაადასტუროს, რომ ხარჯთაღრიცხვა მომზადებულია საპროექტო დოკუმენტაციის მოქმედი და დამტკიცებული რედაქციის საფუძველზე და ასახავს ყველა შეთანხმებულ ცვლილებას.

ამ ეტაპზე ინსპექტორმა უნდა:

ა) დოკუმენტების ვერსიების იდენტიფიკაცია
შეამოწმოს საპროექტო დოკუმენტაციისა და ხარჯთაღრიცხვის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, მათ შორის მომზადების თარიღები, რევიზიის ნომრები, ცვლილებების აღნიშვნები და სხვა ვერსიების მართვასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.

ბ) ცვლილებების ისტორიის ანალიზი
შეისწავლოს პროექტში შეტანილი ყველა შეთანხმებული ცვლილება, დამატება ან კორექტირება და დაადგინოს მათი გავლენა სამუშაოთა მოცულობებზე, რესურსებზე და ღირებულებაზე.

გ) ცვლილებების ასახვის გადამოწმება
შეაფასოს, ასახულია თუ არა ყველა დამტკიცებული ცვლილება ხარჯთაღრიცხვაში შესაბამისი მოცულობების, პოზიციების, რესურსების ან ღირებულებების ცვლილების სახით.

დ) შეუსაბამობების შეფასება
თუ დადგინდა, რომ ხარჯთაღრიცხვა ეფუძნება არაქტუალურ საპროექტო დოკუმენტაციას ან არ ასახავს დამტკიცებულ ცვლილებებს, ინსპექტორმა უნდა დააფიქსიროს შესაბამისი შეუსაბამობა და განახორციელოს მისი კლასიფიკაცია ორგანიზაციის მიერ დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად.

ე) მტკიცებულებების დოკუმენტირება
ყველა გამოვლენილი შეუსაბამობა უნდა იყოს დაკავშირებული შესაბამის საპროექტო დოკუმენტთან, ცვლილების ჩანაწერთან ან სხვა პირველწყაროსთან, რომელიც ადასტურებს განსხვავების არსებობას.

აღნიშნული ეტაპის მიზანია დადასტურდეს, რომ ხარჯთაღრიცხვა სრულად შეესაბამება პროექტის მოქმედ რედაქციას და არ ეფუძნება მოძველებულ ან გაუქმებულ ტექნიკურ გადაწყვეტილებებს.

## 5.8 დაუსაბუთებელი რესურსი

ინსპექტორმა უნდა შეაფასოს, შეესაბამება თუ არა ხარჯთაღრიცხვაში მითითებული მასალები, მექანიზმები, შრომითი და სხვა რესურსები კონკრეტული სამუშაოს შინაარსს, ტექნოლოგიასა და საპროექტო მოთხოვნებს.

ამ ეტაპზე ინსპექტორმა უნდა:

ა) რესურსების იდენტიფიკაცია
განიხილოს თითოეული პოზიციის შემადგენელი რესურსები და დაადგინოს მათი კავშირი შესაბამის სამუშაოსთან.

ბ) ტექნიკური და ლოგიკური შესაბამისობის შეფასება
შეამოწმოს, არის თუ არა გამოყენებული რესურსები ტექნიკურად და ტექნოლოგიურად დასაბუთებული კონკრეტული სამუშაოს შესრულებისთვის.

გ) ნორმატიულ საფუძვლებთან შედარება
საჭიროების შემთხვევაში შეადაროს რესურსების შემადგენლობა შესაბამის ნორმატიულ, ტექნიკურ ან სახელმძღვანელო დოკუმენტებში მოცემულ მოთხოვნებსა და რეკომენდაციებს.

დ) დაუსაბუთებელი რესურსების გამოვლენა
დაადგინოს შემთხვევები, როდესაც ხარჯთაღრიცხვაში შეტანილია ისეთი მასალები, მექანიზმები ან სხვა რესურსები, რომელთა გამოყენება არ გამომდინარეობს სამუშაოს შინაარსიდან, საპროექტო დოკუმენტაციიდან ან ტექნოლოგიური პროცესიდან.

ე) შედეგების დოკუმენტირება
ყველა გამოვლენილი შემთხვევა უნდა დაფიქსირდეს სამუშაო ჩანაწერებში შესაბამისი დასაბუთებით, მითითებით სამუშაო პოზიციაზე და იმ საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც რესურსი შეფასდა როგორც შეუსაბამო ან არასაკმარისად დასაბუთებული.

დაუსაბუთებელ რესურსად მიიჩნევა ისეთი რესურსი, რომლის არსებობა ხარჯთაღრიცხვაში ვერ დასტურდება სამუშაოს ტექნოლოგიური მოთხოვნებით, საპროექტო დოკუმენტაციით, ნორმატიული წყაროებით ან სხვა ობიექტური მტკიცებულებით.

აღნიშნული ეტაპის მიზანია უზრუნველყოფილ იქნეს ხარჯთაღრიცხვაში წარმოდგენილი რესურსების ტექნიკური დასაბუთებულობა, რაც ამცირებს არასაჭირო ხარჯების, არასწორი ფასწარმოქმნისა და ფინანსური რისკების წარმოშობის შესაძლებლობას.

### 5.9 შესაძლო ხარვეზების იდენტიფიკაციის საკონტროლო სია (Checklist)

ინსპექტორმა ინსპექტირების პროცესში უნდა გადაამოწმოს ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა შესაძლო ხარვეზის არსებობა. საკონტროლო სიის მიზანია უზრუნველყოს ხარჯთაღრიცხვის სრული, თანმიმდევრული და სისტემური შეფასება, რათა არ დარჩეს შეუმოწმებელი არცერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს სამუშაოთა მოცულობებზე, ღირებულებაზე, ტექნიკურ სისწორესა და საბოლოო დასკვნაზე.

ინსპექტორმა უნდა შეაფასოს, არსებობს თუ არა შემდეგი ტიპის შეუსაბამობები:

5.9.1 მოცულობებთან დაკავშირებული ხარვეზები

ა) ხარჯთაღრიცხვაში მითითებული სამუშაოს მოცულობა აღემატება საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მოცულობას;

ბ) ხარჯთაღრიცხვაში მითითებული სამუშაოს მოცულობა ნაკლებია საპროექტო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მოცულობაზე;

გ) გამოვლენილი რაოდენობრივი სხვაობა აღემატება ორგანიზაციის მიერ დადგენილ დასაშვებ ზღვარს;

დ) სამუშაოს მოცულობა არ არის დათვლილი მოქმედი ნორმატიული ან საპროექტო მოთხოვნების შესაბამისად;

ე) მოცულობის გაანგარიშებისას გამოყენებულია არასწორი ფორმულა, მეთოდი ან დათვლის წესი;

ვ) ერთი და იგივე ფიზიკური მოცულობა გათვალისწინებულია სხვადასხვა პოზიციაში;

ზ) სამუშაოს მოცულობა არ დასტურდება საპროექტო დოკუმენტაციით;

თ) მოცულობის გაანგარიშებაში გამოვლენილია არითმეტიკული შეცდომა;

ი) მოცულობის განსაზღვრისას გამოყენებულია არასწორი გეომეტრიული პარამეტრები ან საწყისი მონაცემები.

5.9.2 გამორჩენებთან დაკავშირებული ხარვეზები

ა) პროექტით გათვალისწინებული სამუშაო სრულად არ არის შეტანილი ხარჯთაღრიცხვაში;

ბ) პროექტით გათვალისწინებული სამუშაო შეტანილია ნაწილობრივ;

გ) გამორჩენილია კონსტრუქციული ელემენტი;

დ) გამორჩენილია საინჟინრო სისტემა ან მისი ნაწილი;

ე) გამორჩენილია მოსამზადებელი სამუშაო;

ვ) გამორჩენილია ფარული სამუშაო;

ზ) გამორჩენილია დამხმარე სამუშაო;

თ) გამორჩენილია ჰიდროიზოლაციის, თბოიზოლაციის, ხმის იზოლაციის ან სხვა აუცილებელი ფენა;

ი) გამორჩენილია დამაგრების, შეერთების ან მონტაჟისთვის აუცილებელი ელემენტები;

კ) გამორჩენილია სპეციფიკაციით განსაზღვრული მასალა, მოწყობილობა ან რესურსი.

5.9.3 დუბლირებასთან დაკავშირებული ხარვეზები

ა) ერთი და იგივე სამუშაო ასახულია ერთზე მეტ პოზიციაში;

ბ) ერთი და იგივე რესურსი გათვალისწინებულია სხვადასხვა პოზიციაში განმეორებით;

გ) ერთი და იგივე კონსტრუქციული ელემენტი ან სისტემის ნაწილი ორჯერ არის გათვალისწინებული;

დ) სხვადასხვა ფორმულირებით აღწერილი პოზიციები რეალურად ერთსა და იმავე სამუშაოს მოიცავს;

ე) სამუშაოს მოცულობის ნაწილი გათვალისწინებულია როგორც დამოუკიდებელ, ასევე კომპლექსურ პოზიციაში;

ვ) ერთი და იგივე მასალა ან მოწყობილობა ორმაგად არის ასახული.

5.9.4 საზომ ერთეულებთან დაკავშირებული ხარვეზები

ა) გამოყენებულია არასწორი საზომი ერთეული;

ბ) პროექტსა და ხარჯთაღრიცხვაში გამოყენებულია შეუთავსებელი საზომი ერთეულები;

გ) ერთეულების გადაყვანა განხორციელებულია არასწორი კოეფიციენტის გამოყენებით;

დ) ერთეულების ნორმალიზაციის საფუძველი არ არის დოკუმენტირებული;

ე) მოცულობები შედარებულია ურთიერთშეუდარებელ საზომ ერთეულებში.

5.9.5 ვერსიების მართვასთან დაკავშირებული ხარვეზები

ა) ხარჯთაღრიცხვა მომზადებულია საპროექტო დოკუმენტაციის მოძველებული ვერსიის საფუძველზე;

ბ) დამტკიცებული ცვლილებები არ არის ასახული ხარჯთაღრიცხვაში;

გ) გამოყენებულია გაუქმებული ან ჩანაცვლებული ნახაზი;

დ) გამოყენებულია სხვადასხვა რევიზიის დოკუმენტები ერთმანეთთან შეუთანხმებლად;

ე) შეუძლებელია გამოყენებული დოკუმენტის მოქმედი ვერსიის იდენტიფიცირება.

5.9.6 რესურსებთან დაკავშირებული ხარვეზები

ა) რესურსი არ შეესაბამება სამუშაოს ტექნოლოგიურ შინაარსს;

ბ) რესურსი არ არის გათვალისწინებული საპროექტო დოკუმენტაციით;

გ) რესურსის გამოყენება არ დასტურდება ნორმატიული ან ტექნიკური საფუძვლით;

დ) სამუშაოს შესასრულებლად აუცილებელი რესურსი არ არის გათვალისწინებული;

ე) გამოყენებულია ზედმეტი ან დაუსაბუთებელი რესურსი;

ვ) რესურსის რაოდენობა აშკარად არაპროპორციულია სამუშაოს მოცულობასთან.

5.9.7 ნორმატიულ და ტექნიკურ მოთხოვნებთან დაკავშირებული ხარვეზები

ა) სამუშაოს მოცულობის განსაზღვრა არ შეესაბამება მოქმედ ნორმატიულ მოთხოვნებს;

ბ) გამოყენებულია გაუქმებული ან არამოქმედი ნორმატიული დოკუმენტი;

გ) ნორმატიული საფუძველი საერთოდ არ არის მითითებული იმ შემთხვევებში, როდესაც მისი არსებობა აუცილებელია;

დ) გამოყენებული ტექნიკური გადაწყვეტა არ შეესაბამება საპროექტო დოკუმენტაციას;

ე) სამუშაოს აღწერა არ შეესაბამება შესაბამის ნორმატიულ ან ტექნიკურ მოთხოვნებს.

5.9.8 ფასებთან და ღირებულებასთან დაკავშირებული ხარვეზები

ა) ერთეულის ფასი მნიშვნელოვნად აღემატება მოქმედ საბაზრო ან ნორმატიულ მაჩვენებლებს;

ბ) ერთეულის ფასი მნიშვნელოვნად ნაკლებია ობიექტურად მოსალოდნელ ღირებულებაზე;

გ) ფასის ფორმირების საფუძველი არ არის წარმოდგენილი;

დ) გამოყენებულია არასწორი ფასთა კრებული;

ე) ფასის გაანგარიშებაში გამოვლენილია არითმეტიკული შეცდომა;

ვ) საერთო ღირებულება არ შეესაბამება მოცულობისა და ერთეულის ფასის ნამრავლს.

5.9.9 დოკუმენტირებასა და მიკვლევადობასთან დაკავშირებული ხარვეზები

ა) პოზიციას არ გააჩნია საპროექტო წყარო;

ბ) შეუძლებელია მოცულობის მიკვლევა შესაბამის ნახაზამდე ან სპეციფიკაციამდე;

გ) არ არის მითითებული გაანგარიშების საფუძველი;

დ) არ არის დოკუმენტირებული გამოყენებული დაშვებები;

ე) დასკვნა არ არის გამყარებული ობიექტური მტკიცებულებით;

ვ) მიგნება არ არის დაკავშირებული შესაბამის ნორმატიულ ან ტექნიკურ საფუძველთან.

5.9.10 კლასიფიკაცია

გამოვლენილი ხარვეზები უნდა კლასიფიცირდეს შემდეგი წესით:

MAJ (Major) – მნიშვნელოვანი შეუსაბამობა, რომელიც გავლენას ახდენს მოცულობების სისწორეზე, ღირებულებაზე, პროექტთან შესაბამისობაზე, დასკვნის სანდოობაზე ან შეიძლება გამოიწვიოს არასწორი საინჟინრო ან ფინანსური გადაწყვეტილება.

MIN (Minor) – უმნიშვნელო შეუსაბამობა, რომელიც არ ახდენს არსებით გავლენას საბოლოო შედეგზე, თუმცა საჭიროებს კორექტირებას ან დაზუსტებას.

CLAR (Clarification Required) – შემთხვევა, როდესაც არსებული მტკიცებულებები არ არის საკმარისი საბოლოო შეფასებისათვის და აუცილებელია დამატებითი განმარტების, დოკუმენტის ან მტკიცებულების მიღება.

OBS (Observation) – დაკვირვება ან რეკომენდაცია, რომელიც არ წარმოადგენს შეუსაბამობას, თუმცა მისი გათვალისწინება აუმჯობესებს ხარჯთაღრიცხვის ხარისხს, სიზუსტეს ან მიკვლევადობას.

### 5.9.11 ლოგიკურ-საინჟინრო შეუსაბამობები

მაგალითად:

ა) სამუშაო ტექნიკურად შეუძლებელია მითითებული მოცულობით;

ბ) მოცულობა არ შეესაბამება კონსტრუქციულ სქემას;

გ) პროექტში გამოყენებული ტექნოლოგია არ შეესაბამება ხარჯთაღრიცხვას;

დ) პოზიციის აღწერა ეწინააღმდეგება საპროექტო გადაწყვეტას;

ე) სხვადასხვა სექციაში მოცემული მონაცემები ერთმანეთთან წინააღმდეგობაშია.

ეს ძალიან ძლიერი პუნქტია ექსპერტიზისათვის.

### 5.10 ინსპექტირების შეჩერების კრიტერიუმები

ინსპექტორმა უნდა შეაჩეროს ინსპექტირების პროცესი, თუ:

ა) ვერ ხერხდება მოქმედი საპროექტო ვერსიის იდენტიფიცირება;

ბ) არ არის წარმოდგენილი მოცულობის დადგენისთვის აუცილებელი საპროექტო დოკუმენტები;

გ) წარმოდგენილი დოკუმენტები შეიცავს არსებით წინააღმდეგობებს;

დ) მტკიცებულებები არასაკმარისია ობიექტური შეფასებისათვის;

ე) მოთხოვნილი განმარტებები ან დამატებითი დოკუმენტები არ იქნა მიღებული.

ასეთ შემთხვევაში ფორმირდება CLAR სტატუსი და ინსპექტირება გრძელდება მხოლოდ დამატებითი ინფორმაციის მიღების შემდეგ.

### 5.11 გადაწყვეტილების მიღების კრიტერიუმები

ინსპექტორი საბოლოო შეფასებას აყალიბებს გამოვლენილი მიგნებების რაოდენობის, კლასიფიკაციის, გავლენისა და მტკიცებულებების საკმარისობის საფუძველზე.

დასკვნა შეიძლება იყოს:

- შესაბამისია;

- შესაბამისია შენიშვნებით;

- არ შეესაბამება.

თუ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, მტკიცებულებები ან განმარტებები არ იძლევა ობიექტური და ტექნიკურად დასაბუთებული შეფასების განხორციელების შესაძლებლობას, ინსპექტორი არ აკეთებს ვარაუდზე დაფუძნებულ დასკვნას. ასეთ შემთხვევაში ანგარიშში პირდაპირ აღინიშნება შეფასების შეზღუდვა, გამოყენებული მონაცემების არასაკმარისობა ან შესაბამისი დაკვირვება.

6. ინსპექტირების ანგარიშის მომზადება

### 6.1 ზოგადი მოთხოვნები

ინსპექტირების ანგარიში წარმოადგენს ინსპექტირების პროცესის საბოლოო შედეგს და უნდა ასახავდეს ჩატარებული სამუშაოს სრულ, ობიექტურ, მიკვლევად და ტექნიკურად დასაბუთებულ სურათს.

ანგარიში უნდა ეფუძნებოდეს მხოლოდ ინსპექტირების პროცესში მოპოვებულ მტკიცებულებებს, გამოყენებულ კრიტერიუმებსა და დადასტურებულ ფაქტებს.

ანგარიშში წარმოდგენილი თითოეული მიგნება, შეფასება, გაანგარიშება და დასკვნა უნდა იყოს მიკვლევადი შესაბამის საპროექტო დოკუმენტამდე, ხარჯთაღრიცხვით პოზიციამდე, სამუშაო ჩანაწერამდე ან სხვა ობიექტურ მტკიცებულებამდე.

### 6.1.1 ანგარიშის სავალდებულო შინაარსი

ანგარიში უნდა შეიცავდეს:

- ობიექტის იდენტიფიკაციას;

- დამკვეთის მონაცემებს;

- გამოყენებულ დოკუმენტებს;

- ინსპექტირების ფარგლებს;

- გამოყენებულ კრიტერიუმებს;

- გამოვლენილ მიგნებებს;

- შეუსაბამობების კლასიფიკაციას;

- დასკვნას;

- შეზღუდვებს;

- დანართებს.

### 6.2 ანგარიშის ტექნიკური მიმოხილვა

ანგარიშის გაცემამდე ტექნიკური მენეჯერი ახორციელებს ტექნიკურ მიმოხილვას და ამოწმებს:

- ანგარიშის სრულყოფილებას;

- მტკიცებულებების საკმარისობას;

- დასკვნების დასაბუთებულობას;

- მიგნებებსა და დასკვნებს შორის ლოგიკურ კავშირს;

- შეფასების კრიტერიუმების სწორ გამოყენებას.

### 6.3 ანგარიშის გაცემა

დამტკიცებული ანგარიში რეგისტრირდება, ენიჭება უნიკალური ნომერი და გადაეცემა დამკვეთს დადგენილი პროცედურის შესაბამისად.

გაცემული ანგარიში წარმოადგენს ოფიციალურ საინსპექტორო დოკუმენტს და ინახება ორგანიზაციის ჩანაწერების მართვის პროცედურის შესაბამისად.