ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა#2-ის მიხედვით)

## ცვლილებების ჟურნალი

წინამდებარე მეორე რედაქცია (ვერსია 2.0, გამოცემის თარიღი 04.06.2026) ასახავს დამტკიცებული რევიზიის შედეგებსა და ხარისხის სახელმძღვანელო QM-01-ის (ვერსია 2.0) მეორე რედაქციასთან სრულ შესაბამისობას.

| № | რა შეიცვალა | რატომ (ხარვეზის აღწერა) | საფუძველი (ISO 17020 / საკ / კანონი / QM-01) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ვერსია 1.0 → 2.0 / მეორე რედაქცია; ერთიანი გამოცემის თარიღი 04.06.2026. | დაქვემდებარებული დოკუმენტები v2.0-ზე მიუთითებდნენ, ხოლო ორიგინალი QM-01 v1.0 იყო — „v2.0 არ არსებობს“ ხარვეზი. | ISO/IEC 17020 §8.3; REVISION_SPEC §1; QM-01 |
| 2 | ფორმების კოდირება: FM-XX → BE-FM-* (დასახელებით); პოლიტიკები POL-0X → BE-POL-0X. | არასტანდარტული „FM-XX“/„POL-XX“ კოდები არ ემთხვეოდა QM-01-ის ფორმებისა და პოლიტიკების რეესტრს. | REVISION_SPEC §2; QM-01 §9, ფორმების რეესტრი |
| 3 | ელფოსტა info@buildexexpertise.com → buildexexpertise@gmail.com. | არასწორი/არარსებული საკონტაქტო ელფოსტა. | REVISION_SPEC §7 |
| 4 | დაემატა ფოტო-/ვიდეოფიქსაციის სავალდებულო მოთხოვნა თარიღითა და ზუსტი დროით. | არ იყო ცალსახა მოთხოვნა ფიქსაციის სავალდებულოობასა და თარიღ/დროის (timestamp) აღნიშვნაზე. | QM-01 §10.4.1; REVISION_SPEC §5; ISO §7.3, §7.4 |
| 5 | დაემატა ინსპექტორის ფორმალური ავტორიზაციისა და კომპეტენციის ბმა. | ინსპექტორის ავტორიზაცია/კომპეტენცია დოკუმენტში ფორმალურად განსაზღვრული არ იყო. | ISO/IEC 17020 §5.1.3, §6.2.6, §6.2.7 |
| 6 | დოკუმენტის/სათაურის კოდები BE-PR-02 და „BE-WI-01“ → BE-WI-02; „BE-სამუშაო ინსტრუქცია-0X“ → BE-WI-0X. | შეუსაბამო კოდირება და სათაურის შეცდომა (BE-WI-01). | ISO §7.1.1; QM-01 §9 |
| 7 | დაემატა მშობელი პროცედურის (BE-PR-02) ბმა და ჩანაწერების სისრულის/მიკვლევადობის ნაწილი. | ინსტრუქცია მცირემოცულობიანი იყო და ISO §7.1.2-ის შესაბამისი ჩანაწერი ცალსახად განსაზღვრული არ იყო. | ISO §7.1.2, §7.1.3; QM-01 §1.2 |
| 3 | კრიტიკული ISO ბმის გასწორება: არარსებული „§7.2.5.d“ → „§7.1.2 (ნიმუშების შერჩევა); §7.2.1–§7.2.4“; „BE-PR-MAIN §10.2.3/§13.1“ → QM-01 §10/BE-PR-02; ტერმინი „მტარვალო“ → „ლითონის კონსტრუქციები“. | ISO/IEC 17020-ში §7.2 მთავრდება §7.2.4-ით — §7.2.5.d არ არსებობს; BE-PR-MAIN-ს არ აქვს §10.2.3/§13.1. | ISO/IEC 17020 §7.1.2, §7.2.1–§7.2.4; QM-01 §10 |

BE-WI-02

ISO/IEC 17020:2012/2013-ის მოთხოვნების, აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის წესებისა და შპს „ბილდექს ექსპერტიზა“-ს შიდა პროცედურების საფუძველზე

A ტიპის ინსპექტირების ორგანო

იურიდიული პირი: შპს „ბილდექს ექსპერტიზა“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 431188010

მისამართი: ქ. თელავი, ლიონიძის ქ. 22

ელ-ფოსტა: buildexexpertise@gmail.com

ტელეფონი: +995 511 747 400

# შედგენილია

ხარისხის მენეჯერი                                                                                         აქვსენტი სუმბაძე

# დამტკიცებულია

დირექტორი                                                                                                     ლევან საჩიშვილი

ვერსია: 2.0

| დასახელება | შინაარსი |
| --- | --- |
| დოკუმენტი | ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა#2-ის მიხედვით) |
| დოკუმენტის კოდი | BE-WI-02 |
| ვერსია / გამოცემა | 2.0 / მეორე რედაქცია |
| დოკუმენტის დონე | III დონე |
| მფლობელი | დირექტორი / ხარისხის მენეჯერი |
| გადახედვის პერიოდულობა | არანაკლებ 12 თვეში ერთხელ ან მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში |
| სტატუსი | კონტროლირებადი დოკუმენტი |
| გავრცელება | ორგანიზაციის შიდა გამოყენება; ხარისხის მენეჯერი; ტექნიკური მენეჯერი; ელექტრონული კონტროლირებადი სისტემა; მოთხოვნის შემთხვევაში - აკრედიტაციის ორგანოსათვის; არაკონტროლირებადი ასლები აკრძალულია |
| გამოცემის თარიღი | 04.06.2026 |
| დამტკიცების თარიღი | 04.06.2026 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 04.06.2026 |
| კონფიდენციალურობის დონე | შიდა გამოყენებისთვის |
| მომზადებულია | ხარისიხ მენეჯერი |
| დამტკიცებულია | დირექტორი |
| მიკვლევადობა | სამართლებრივი საფუძველი - ISO/IEC 17020:2012/2013; ხარისხის სახელმძღვანელი - QM-01; პროცედურები BE-PR-04, BE-PR-05; ინსტრუქცია - BE-WI-02; სამუშაო აღწერილობა - HR-JD-004; პოლიტიკები - BE-POL-01, BE-POL-02; ფორმები - BE-FM-APP, BE-FM-CONTRACT-REVIEW, BE-FM-PLAN, BE-FM-FIELD-LOG, BE-FM-EQ-CARD, BE-FM-PHOTO-LOG, BE-FM-IR, BE-FM-NONCONF, BE-FM-IR-REGISTRY, BE-FM-COMP, BE-FM-COMP-CHECK, BE-FM-COMPLAINT, BE-FM-APPEAL |

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია ინახება ორგანიზაციის კონტროლირებად საცავში. ნაბეჭდი ასლები ითვლება უკონტროლო ასლებად, თუ მათზე ცალკე არ არის აღნიშნული „კონტროლირებადი ასლი“.

# 1. მიზანი

წინამდებარე სამუშაო ინსტრუქცია (BE-WI-02) წარმოადგენს ინსპექტირების პროცედურა BE-PR-02-ის — „ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების (მათ შორის ფორმა №2-ის) ინსპექტირება“ — დაქვემდებარებულ III დონის ოპერაციულ დოკუმენტს და ვრცელდება QM-01-ის §1.2-ით განსაზღვრულ ინსპექტირების სფეროზე.

ეს ინსტრუქცია (BE-WI-02) აერთიანებს დოკუმენტურ ვერიფიკაციასა და საველე მტკიცებულების შეგროვებას. მისი მთავარი ამოცანაა არა მხოლოდ ფორმა №2-ის ციფრების გადათვლა, არამედ იმის დადგენა, ემთხვევა თუ არა ისინი რეალურად შესრულებულ სამუშაოს, ხელმისაწვდომი ფარული სამუშაოების მტკიცებულებას და ხარისხობრივ ნიშნებს.

# 2. გამოყენებადობა

ეს ინსტრუქცია გამოიყენება მაშინ, როდესაც დამკვეთს სურს გადაამოწმოს:

- ფორმა №2-ში დაფიქსირებული მოცულობები რეალურად შესრულებულია

- ფარული სამუშაოები (რომლებიც ფიზიკურად აღარ ჩანს) მართებულად დოკუმენტირებულია აქტებით

- შესრულების ხარისხი შეესაბამება პროექტს, კონტრაქტს, სამშენებლო ნორმებსა და წესებს (სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП))

- მასალების მოცულობა შეესაბამება ფორმა №2-ის შრომით ნორმებს

# 3. წინაპირობები

## 3.1 აღჭურვილობა

### ინსპექტორის ავტორიზაცია და კომპეტენცია (ISO/IEC 17020 §5.1.3, §6.2.6, §6.2.7)

წინამდებარე სამუშაო ინსტრუქციით გათვალისწინებული ინსპექტირება უნდა განახორციელოს მხოლოდ იმ პერსონალმა, რომელიც ფორმალურად ავტორიზებულია ამ კონკრეტული საქმიანობის სფეროში. ISO/IEC 17020:2012/2013-ის §6.2.6 პუნქტის შესაბამისად, ორგანო ფორმალურად ანიჭებს თითოეულ ინსპექტორს უფლებამოსილებას ინსპექტირების, შედეგების მიმოხილვის, დასკვნის ხელმოწერისა და ანგარიშის გაცემის კონკრეტული ფუნქციების შესასრულებლად. ავტორიზაცია დოკუმენტირდება ორგანიზაციის ავტორიზაციის რეესტრში და კომპეტენციის დამადასტურებელ ფორმაში (BE-FM-COMP, BE-FM-COMP-CHECK).

ინსპექტორის კომპეტენცია განისაზღვრება, ფასდება და შენარჩუნდება ISO/IEC 17020-ის §6.1 და §5.1.3 პუნქტებისა და კომპეტენციის მართვის პროცედურის შესაბამისად. ინსპექტორს ბოლო 12 თვის განმავლობაში გავლილი უნდა ჰქონდეს ადგილზე დაკვირვებითი (Witness) ან ეკვივალენტური შეფასება (ISO §6.1.7). ავტორიზაციის გარეშე ან მისი ფარგლების გარეთ ინსპექტირების განხორციელება დაუშვებელია; ნებისმიერი გადახრა ფიქსირდება როგორც შეუსაბამობა (ISO §6.2.7).

- ლაზერული მანძილმზომი (კალიბრებული — BE-FM-EQ-CARD)

- საზომი ბაბთა 5 მ + 50 მ (კალიბრებული)

- მანძილმზომი ბორბალი (გრძელი მანძილებისთვის)

- ფოტოაპარატი GPS-ით

- ჩაფხუტი + ჩაცმულობა (შრომის უსაფრთხოების კანონი §17)

- ლეპტოპი / ტაბლეტი — ჩანაწერისთვის

## 3.2 დოკუმენტაცია (დამკვეთისგან)

### ფოტო- და ვიდეოფიქსაციის სავალდებულო მოთხოვნა (QM-01 §10.4.1)

სამშენებლო ობიექტის ნებისმიერი საველე ინსპექტირებისას ფოტო- და, საჭიროების შემთხვევაში, ვიდეოფიქსაცია სავალდებულოა. თითოეული ფოტო- ან ვიდეომასალა უნდა შეიცავდეს გადაღების თარიღსა და ზუსტ დროს (timestamp), ხოლო ტექნიკური შესაძლებლობის არსებობისას — აგრეთვე გეოლოკაციურ მონაცემს. დაუშვებელია ისეთი ფოტო- ან ვიდეომასალის გამოყენება, რომელსაც არ აქვს ერთმნიშვნელოვნად დადასტურებადი თარიღი, დრო და კონკრეტულ ობიექტთან კავშირი. ეს მოთხოვნა ეფუძნება ხარისხის სახელმძღვანელო QM-01-ის §10.4.1 პუნქტს.

ფოტო- და ვიდეომასალა აღირიცხება ფოტოდოკუმენტაციის ჟურნალში (BE-FM-PHOTO-LOG) და საველე ჟურნალში (BE-FM-FIELD-LOG), მიებმება შესაბამის მიგნებას ინსპექტირების ანგარიშში (BE-FM-IR) და ინახება საქმის ფაილში მისი მთლიანობისა და მიკვლევადობის უზრუნველმყოფი ფორმით. ფოტო- და ვიდეოფიქსაცია წარმოადგენს მტკიცებულებითი ჯაჭვის სავალდებულო ელემენტს და მისი არარსებობა მიიჩნევა ჩანაწერების სისრულის ხარვეზად (ISO/IEC 17020 §7.3, §7.4).

- ხელშეკრულება + სრული პროექტი

- ხარჯთაღრიცხვა (ან BE-WI-01-ის შედეგი)

- ფორმა №2 — შესრულებული სამუშაოების აქტი (KS-2 (შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი))

- ფორმა №3 — სამუშაოების შესრულების ცნობა (KS-3 (შესრულებული სამუშაოების ჯამური ღირებულების ცნობა))

- ფარული სამუშაოების აქტები (АОК — Акт освидетельствования скрытых работ)

- სამუშაო ჟურნალი (KS-6)

- მასალების მიწოდების ნაკადები (накладные, საგადასახადო ანგარიშფაქტურა)

- ფოტოდოკუმენტაცია (კონტრაქტორისგან, თუ მიაწოდა)

- მომწოდებლის სერტიფიკატები მასალებზე (პასპორტები, შესაბამისობის სერტიფიკატი)

# 4. ნორმატიული საფუძველი

| კოდი | დოკუმენტი | გამოყენება |
| --- | --- | --- |
| ISO-1 | ISO/IEC 17020:2012/2013 §7.1.2 (ნიმუშების შერჩევა); §7.2.1–§7.2.4 (ობიექტებისადმი მოპყრობა) | ნიმუშის აღების მეთოდი |
| ISO-2 | ISO/IEC 17020:2012 §7.4 | ჩანაწერები |
| RUS-1 | სამშენებლო ნორმები და წესები სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП) IV-2-82 (სამშენებლო სამუშაოების ღირებულების განსაზღვრა) | ხარჯთაღრიცხვის წესი |
| RUS-2 | სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП) 12-04-2002 | უსაფრთხოება |
| RUS-3 | სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП) 3.01.01-85 | სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია |
| RUS-4 | სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП) 3.03.01-87 | ლითონის (მზიდი და შემომზღუდველი) კონსტრუქციები |
| RUS-5 | სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП) II-7-81* | სეისმური |
| ENIR | სამშენებლო სამუშაოების ნორმატიული სახელმძღვანელო (ЕНиР) | შრომითი ნორმები |
| GE-LAW-3 | შრომის უსაფრთხოების კანონი | საველე უსაფრთხოება |
| GE-DEC-2 | მთავრობის №473 | ექსპლუატაცია |

# 5. ინსპექტირების ნაბიჯ-ნაბიჯი მეთოდოლოგია

## ნაბიჯი 1 — დოკუმენტური ანალიზი (ოფისში, ვიზიტამდე)

- გადახედე ფორმა №2 — ჩამონთვალე ყველა პოზიცია (Excel-ში — BE-FM-FORM2-CHECK).

- თითოეული პოზიციისთვის — ფიქსაცია: დასახელება, ერთეული, მოცულობა, ერთ. ფასი, ჯამი.

- შეადარე ფორმა №2 ხარჯთაღრიცხვის პოზიციებს — სრული შესაბამისობა?

- ფარული სამუშაოების აქტები — ჩამონათვალი + თარიღი + ხელმოწერა.

- სამუშაო ჟურნალი (KS-6) — შემავალი თანმიმდევრობა, თარიღები, შენიშვნები.

- მასალების ნაკადები — ფიქსაცია: მასალა, რაოდენობა, თარიღი, მომწოდებელი.

- შემოწმება — ნაკადებში მითითებული მასალის რაოდენობა > / = ფორმა №2-ში გამოყენებულზე?

## ნაბიჯი 2 — საველე ვიზიტის გეგმის შედგენა

- ნიმუშის აღება — ფორმა №2-ის პოზიციების № საიდან გამოვა საველე გადამოწმება.

- ჩვეულებრივი მიდგომა (QM-01 §10.2; BE-PR-02): სტატისტიკური √N + ფარული სამუშაოების 100%.

- მაგალითი: 100 პოზიცია → √100 = 10 პოზიცია გადასამოწმებელი + 100% ფარული.

- გადამოწმების მეთოდი თითოეულ პოზიციაზე — გაზომვა, ვიზუალური, ჩამონთვლა (BE-FM-PLAN).

- უსაფრთხოების ღონისძიებები (სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП) 12-04-2002).

- კონტაქტი დამკვეთთან — ვიზიტის თარიღი, საათი, ობიექტზე წვდომა.

## ნაბიჯი 3 — საველე ვიზიტი

- ჩამოსვლა ობიექტზე + უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი.

- ფიქსაცია BE-FM-FIELD-LOG-ში — შემოსვლის თარიღი, საათი, ამინდი.

- ფოტო — ობიექტის ზოგადი ხედი (4 მიმართულება, GPS).

- ნიმუშის პოზიციების მიხედვით — გაზომვები (BE-FM-MEASURE):

- ფართობი — ლაზერული მანძილმზომით (X × Y)

- მოცულობა — გამოთვლილი ფართობიდან × სისქე (გავზომოთ ნიმუშზე)

- გრძივი — საზომი ბაბთა ან მანძილმზომი ბორბალი

- სიმაღლე — ლაზერული

- ხარისხობრივი დაკვირვება — ბათქაშის ხარისხი, ჰიდროიზოლაციის სიმტკიცე, კედლის სიმართლე.

- ფარული სამუშაოების შემოწმება — შერჩევითი გახსნა (კონტრაქტორის თანდასწრებით) — საჭიროებისამებრ.

- ფოტო — ყველა მიგნება (BE-FM-PHOTO-LOG).

- ხელმოწერა BE-FM-FIELD-LOG-ზე გასვლის ფიქსაციით.

## ნაბიჯი 4 — საოფისე ანალიზი

- გადატანე საველე ჩანაწერები ციფრულად (24 საათში).

- შეადარე — გაზომილი მოცულობა vs. ფორმა №2-ში დაფიქსირებული.

- გადახრის % დათვლა — სვეტი BE-FM-FORM2-CHECK-ში.

- მასალის ბალანსი — ნაკადებში შემოსული რაოდენობა vs. ფორმა №2-ში გამოყენებული.

- ცხრილის ფინალური სვეტი — ფაქტი / ფორმა №2 = % ვერიფიკაცია.

## ნაბიჯი 5 — მიგნებების კლასიფიკაცია

სტანდარტული შეფასების კრიტერიუმები (QM-01 §10; BE-PR-02):

| გადახრა | კლასი | მაგალითი |
| --- | --- | --- |
| 0-1% | OK | ფორმა №2 ფარდობით ემთხვევა ფაქტს |
| 1-5% | MIN | მცირე გადახრა — გაზომვის შეცდომა |
| 5-10% | MIN/MAJ | გადახრის მიზეზი — დასაზუსტებელი |
| > 10% | MAJ | კრიტიკული გადახრა — სასურველია სრული შემოწმება |
| ფარული სამუშაო — აქტი არ არის | MAJ | АОК არ გაცემულია — სამუშაო შესრულება არ ფიქსდება |
| მასალის ნაკადი არ ემთხვევა გამოყენებას | MAJ | მასალის გამოყენების ჩანაწერი ჭარბობს მოწოდებას |

# 6. ფარული სამუშაოების შეფასება

## 6.1 აქტების შემოწმება

- АОК-ის ფორმა — სრული? (თარიღი, ვინ, რა, რომელი ფურცელი)

- ხელმოწერები — გენ. კონტრაქტორი, ქვეკონტრაქტორი, ტექ. ზედამხედველი (3 მხარე)

- თარიღი — ლოგიკურია (გადახურვის წინ, არა მერე)

- ფოტო — დართულია? (ფარული სამუშაო ფოტო-ფიქსაციის გარეშე — ეჭვი)

## 6.2 თუ აქტი არ არის

- MAJ კლასის შეუსაბამობა

- შერჩევითი გახსნა — დამკვეთის და კონტრაქტორის თანხმობით (განსაკუთრებული შემთხვევებში)

- გახსნის შედეგი — ფოტო, გაზომვა, ფიქსაცია

# 7. დოკუმენტირება

### ჩანაწერების სისრულე და მიკვლევადობა (ISO §7.1.2, §7.1.3, §7.3)

ინსპექტირების თითოეული ეტაპი — დოკუმენტური ანალიზი, საველე ვიზიტი, გაზომვები, ფარული სამუშაოების შეფასება და მიგნებების კლასიფიკაცია — სრულად დოკუმენტირდება შესაბამის კონტროლირებად ფორმებში (BE-FM-FORM2-CHECK, BE-FM-FIELD-LOG, BE-FM-MEASURE, BE-FM-PHOTO-LOG, BE-FM-MAT-BALANCE, BE-FM-AOK-CHECK, BE-FM-FINDING). თითოეულ ჩანაწერს ენიჭება საქმის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი, თარიღი და ინსპექტორის იდენტიფიკაცია, რაც უზრუნველყოფს მიგნებიდან პირველწყარომდე სრულ მიკვლევადობას ISO/IEC 17020 §7.1.2, §7.1.3 და §7.3 პუნქტების შესაბამისად. ჩანაწერები ინახება არანაკლებ 10 წლისა კონტროლირებად საცავში.

| ფაილი | შინაარსი |
| --- | --- |
| BE-FM-FORM2-CHECK | ფორმა №2-ის პოზიციების ცხრილი + ვერიფიკაცია |
| BE-FM-FIELD-LOG | საველე ჟურნალი |
| BE-FM-MEASURE | გაზომვების ფიქსაცია |
| BE-FM-PHOTO-LOG | ფოტოდოკუმენტაცია |
| BE-FM-MAT-BALANCE | მასალის ბალანსი |
| BE-FM-AOK-CHECK | ფარული სამუშაოების აქტების შემოწმება |
| BE-FM-FINDING | მიგნებების ცხრილი |

# 8. დასკვნის ფორმულირება

შესრულებული სამუშაო შესაბამისობაშია — საერთო გადახრა < 2%, MAJ შეუსაბამობები არ არის, ფარული სამუშაოები სრული აქტებით.

ნაწილობრივ შესაბამისობაშია — გადახრა 2-5%, MIN ფიქსირებულია, ფარული სამუშაოების ნაწილობრივი დოკუმენტი.

არ შეესაბამება — გადახრა > 5%, MAJ შეუსაბამობები, ფარული სამუშაოს დაუდასტურება, მასალის ბალანსის დარღვევა.