შპს ბილდექს ექსპერტიზა

## ცვლილებების ჟურნალი

წინამდებარე მეორე რედაქცია (ვერსია 2.0, გამოცემის თარიღი 04.06.2026) ასახავს დამტკიცებული რევიზიის შედეგებსა და ხარისხის სახელმძღვანელო QM-01-ის (ვერსია 2.0) მეორე რედაქციასთან სრულ შესაბამისობას.

| № | რა შეიცვალა | რატომ (ხარვეზის აღწერა) | საფუძველი (ISO 17020 / საკ / კანონი / QM-01) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ვერსია 1.0 → 2.0 / მეორე რედაქცია; ერთიანი გამოცემის თარიღი 04.06.2026. | დაქვემდებარებული დოკუმენტები v2.0-ზე მიუთითებდნენ, ხოლო ორიგინალი QM-01 v1.0 იყო — „v2.0 არ არსებობს“ ხარვეზი. | ISO/IEC 17020 §8.3; REVISION_SPEC §1; QM-01 |
| 2 | ფორმების კოდირება: FM-XX → BE-FM-* (დასახელებით); პოლიტიკები POL-0X → BE-POL-0X. | არასტანდარტული „FM-XX“/„POL-XX“ კოდები არ ემთხვეოდა QM-01-ის ფორმებისა და პოლიტიკების რეესტრს. | REVISION_SPEC §2; QM-01 §9, ფორმების რეესტრი |
| 3 | ელფოსტა info@buildexexpertise.com → buildexexpertise@gmail.com. | არასწორი/არარსებული საკონტაქტო ელფოსტა. | REVISION_SPEC §7 |
| 4 | დაემატა ფოტო-/ვიდეოფიქსაციის სავალდებულო მოთხოვნა თარიღითა და ზუსტი დროით. | არ იყო ცალსახა მოთხოვნა ფიქსაციის სავალდებულოობასა და თარიღ/დროის (timestamp) აღნიშვნაზე. | QM-01 §10.4.1; REVISION_SPEC §5; ISO §7.3, §7.4 |
| 5 | დაემატა ინსპექტორის ფორმალური ავტორიზაციისა და კომპეტენციის ბმა. | ინსპექტორის ავტორიზაცია/კომპეტენცია დოკუმენტში ფორმალურად განსაზღვრული არ იყო. | ISO/IEC 17020 §5.1.3, §6.2.6, §6.2.7 |
| 6 | სათაურის ISO ბმა §8.1 → §7.1.1; შიდა კოდი „BE-სამუშაო ინსტრუქცია-03“ → BE-WI-03. | ISO §8.1 (მართვის სისტემა) არ შეესაბამება III დონის სამუშაო ინსტრუქციას; ISO §5.3.x არ არსებობს. | ISO §7.1.1 (5.3.x არ არსებობს — იხ. §5.2); QM-01 §9 |
| 7 | თარიღების უნიფიკაცია 28.04.2026 → 04.06.2026; დაემატა მშობელი პროცედურის (BE-PR-01) ბმა. | თარიღების ლოგიკის ხარვეზი (HR-JD/ORD < QM-01); მშობელი-პროცედურის ბმა აკლდა. | REVISION_SPEC §1; QM-01 §1.2 |
| 3 | დოკუმენტის დონის ველი „II დონე — პროცედურა / პოლიტიკა“ → „III დონე — სამუშაო ინსტრუქცია“; ISO ბმა „§7.2“ → „§7.1.1“. | დონის ველი ეწინააღმდეგებოდა სათაურსა და 00-რეესტრს; მეთოდს არეგულირებს §7.1. | ISO/IEC 17020 §7.1; 00-რეესტრი |

ს/კ 431188010  |  ქ. თელავი, ლიონიძის ქ. 22  |  buildexexpertise@gmail.com

ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა

BE-WI-03

სამუშაო ინსტრუქცია | სსტ ISO/IEC 17020:2012/2013 §7.1.1

| იურიდიული პირი: | შპს "ბილდექს ექსპერტიზა" |
| --- | --- |
| საიდ. კოდი: | 431188010 |
| მისამართი: | ქ. თელავი, ლიონიძის ქ. 22 |
| ელ-ფოსტა: | buildexexpertise@gmail.com |
| ტელეფონი: | +995 511 747 400 |
| ორგ. ტიპი: | A ტ. — სსტ ISO/IEC 17020:2012/2013 |
| შედგ.: | ხარისხის მენეჯერი |
| დამტ.: | დირექტორი |

ვერსია: 2.0  |  04.06.2026

კ ო ნ ფ ი დ ე ნ ც ი ა ლ უ რ ი — მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის

შპს ბილდექს ექსპერტიზა

ს/კ 431188010 | ქ. თელავი, ლიონიძის ქ. 22 | buildexexpertise@gmail.com

ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲘᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲐ

BE-WI-03

ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის შემოწმება

ვერსია: 2.0 | თარიღი: 04.06.2026 | სტატუსი: მოქმედი

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013 — A ტიპის ინსპექტირების ორგანო

საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი (GAC)

კონფიდენციალური — მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის

შპს „ბილდექს ექსპერტიზა”

ს/კ 431188010 | ქ. თელავი, ლიონიძის ქ. 22 | buildexexpertise@gmail.com | +995 511 747 400

BE-WI-03

ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირება — სამუშაო ინსტრუქცია

ფასების შემოწმება, საბაზრო შედარება, ერთეული ფასების ვერიფიკაცია

| დოკუმენტის დასახელება | ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირება — სამუშაო ინსტრუქცია |
| --- | --- |
| დოკუმენტის კოდი | BE-WI-03 |
| ვერსია / გამოცემა | 2.0 მეორე რედაქცია |
| დოკუმენტის დონე | III დონე — სამუშაო ინსტრუქცია |
| მფლობელი | დირექტორი / ხარისხის მენეჯერი |
| გადახედვის პერიოდულობა | არანაკლებ 12 თვეში ერთხელ ან მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში |
| სტატუსი | კონტროლირებადი დოკუმენტი |
| გავრცელება | ორგანიზაციის შიდა გამოყენება; მოთხოვნის შემთხვევაში — აკრედიტაციის ორგანოსათვის |

| შემუშავებული | შემოწმებული | დამტკიცებული |
| --- | --- | --- |
| ხარისხის მენეჯერი ხელმოწერა:_____________ თარიღი:_____________ | ტექნიკური მენეჯერი ხელმოწერა:_____________ თარიღი:_____________ | დირექტორი — ლევან საჩიშვილი ხელმოწერა:_____________ თარიღი:_____________ |

## ცვლილებების ისტორია

| ვერსია | თარიღი | ცვლილების აღწერა | დამტკიცა |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 2026 წლის 4 ივნისი (განახლება ISO 17020:2012/2013-ისთვის) | მეორე გამოცემა — ISO/IEC 17020:2012/2013-თან შესაბამისობაში მოყვანილი | ლევან საჩიშვილი |

დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია ინახება ორგანიზაციის კონტროლირებად საცავში. ნაბეჭდი ასლები ითვლება უკონტროლო ასლებად, თუ მათზე ცალკე არ არის აღნიშნული „კონტროლირებადი ასლი”.

🔧 სამუშაო ინსტრუქცია — ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქტაჟი ინსპექტორისთვის: ეს ინსტრუქცია (კი, ინსტრუქცია — ანუ კონკრეტული ნაბიჯები) განუმარტავს ინსპექტორს, ფასის ადეკვატურობის შეფასებისას: → საიდან მოიძიო ბაზრის ფასები (კომერციული შეთავაზებები, ე.წ. "ოფერტები"; ინტერნეტი; კვარტალური ფასები) → ფასების შედარებისას რა ფაქტორები გაითვალისწინე (ლოკაცია, სეზონი, მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა) → "ფასების შედარების ცხრილი" (BE-FM-COMPARE) — ჩვენი შიდა Excel-შაბლონი — როგორ შეავსო

# 1. მიზანი

წინამდებარე სამუშაო ინსტრუქცია (BE-WI-03) წარმოადგენს ინსპექტირების პროცედურა BE-PR-01-ის დაქვემდებარებულ III დონის ოპერაციულ დოკუმენტს და ვრცელდება QM-01-ის §1.2-ით განსაზღვრულ ინსპექტირების სფეროზე — ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის შეფასებაზე.

ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის შეფასება არ არის მხოლოდ საბაზრო ფასის მოძიება. ინსპექტორმა უნდა გაითვალისწინოს დრო, ლოკაცია, მიწოდების პირობა, რაოდენობა, ბრენდი, ტექნიკური სპეციფიკა, ტრანსპორტირება, სეზონური ეფექტი და ნებისმიერი სხვა ფაქტორი, რომელიც რეალურად ცვლის ერთეულის ღირებულებას.

# 2. გამოყენებადობა

ინსტრუქცია გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როცა დამკვეთს სურს დარწმუნდეს, რომ:

ხარჯთაღრიცხვის ფასები ადეკვატურია მოცემული ლოკაციისა და დროისთვის

СРФ ან ანალოგი ფასების წყარო სწორად გამოყენებულია

მასალების ფასები საბაზრო დონეზეა (არ არის გადამეტებული)

შრომითი ერთეულის ფასი ENIR-ის ფარგლებშია

ფასწარმოქმნა ხდება ერთზე მეტი წყაროდან (აუცილებელია)

# 3. წინაპირობები — დოკუმენტაცია

### ფოტო- და ვიდეოფიქსაციის სავალდებულო მოთხოვნა (QM-01 §10.4.1)

სამშენებლო ობიექტის ნებისმიერი საველე ინსპექტირებისას ფოტო- და, საჭიროების შემთხვევაში, ვიდეოფიქსაცია სავალდებულოა. თითოეული ფოტო- ან ვიდეომასალა უნდა შეიცავდეს გადაღების თარიღსა და ზუსტ დროს (timestamp), ხოლო ტექნიკური შესაძლებლობის არსებობისას — აგრეთვე გეოლოკაციურ მონაცემს. დაუშვებელია ისეთი ფოტო- ან ვიდეომასალის გამოყენება, რომელსაც არ აქვს ერთმნიშვნელოვნად დადასტურებადი თარიღი, დრო და კონკრეტულ ობიექტთან კავშირი. ეს მოთხოვნა ეფუძნება ხარისხის სახელმძღვანელო QM-01-ის §10.4.1 პუნქტს.

ფოტო- და ვიდეომასალა აღირიცხება ფოტოდოკუმენტაციის ჟურნალში (BE-FM-PHOTO-LOG) და საველე ჟურნალში (BE-FM-FIELD-LOG), მიებმება შესაბამის მიგნებას ინსპექტირების ანგარიშში (BE-FM-IR) და ინახება საქმის ფაილში მისი მთლიანობისა და მიკვლევადობის უზრუნველმყოფი ფორმით. ფოტო- და ვიდეოფიქსაცია წარმოადგენს მტკიცებულებითი ჯაჭვის სავალდებულო ელემენტს და მისი არარსებობა მიიჩნევა ჩანაწერების სისრულის ხარვეზად (ISO/IEC 17020 §7.3, §7.4).

### ინსპექტორის ავტორიზაცია და კომპეტენცია (ISO/IEC 17020 §5.1.3, §6.2.6, §6.2.7)

წინამდებარე სამუშაო ინსტრუქციით გათვალისწინებული ინსპექტირება უნდა განახორციელოს მხოლოდ იმ პერსონალმა, რომელიც ფორმალურად ავტორიზებულია ამ კონკრეტული საქმიანობის სფეროში. ISO/IEC 17020:2012/2013-ის §6.2.6 პუნქტის შესაბამისად, ორგანო ფორმალურად ანიჭებს თითოეულ ინსპექტორს უფლებამოსილებას ინსპექტირების, შედეგების მიმოხილვის, დასკვნის ხელმოწერისა და ანგარიშის გაცემის კონკრეტული ფუნქციების შესასრულებლად. ავტორიზაცია დოკუმენტირდება ორგანიზაციის ავტორიზაციის რეესტრში და კომპეტენციის დამადასტურებელ ფორმაში (BE-FM-COMP, BE-FM-COMP-CHECK).

ინსპექტორის კომპეტენცია განისაზღვრება, ფასდება და შენარჩუნდება ISO/IEC 17020-ის §6.1 და §5.1.3 პუნქტებისა და კომპეტენციის მართვის პროცედურის შესაბამისად. ინსპექტორს ბოლო 12 თვის განმავლობაში გავლილი უნდა ჰქონდეს ადგილზე დაკვირვებითი (Witness) ან ეკვივალენტური შეფასება (ISO §6.1.7). ავტორიზაციის გარეშე ან მისი ფარგლების გარეთ ინსპექტირების განხორციელება დაუშვებელია; ნებისმიერი გადახრა ფიქსირდება როგორც შეუსაბამობა (ISO §6.2.7).

სრული პროექტი + ხარჯთაღრიცხვა

ხარჯთაღრიცხვაში გამოყენებული СРФ (МШК) კვარტალი — დათარიღება

მომწოდებლების კომერციული შეთავაზებები (თუ აქვთ)

მომწოდებლების ფასების კატალოგები (Caparol, Knauf, Anaklia, Heidelberg და ა.შ.)

Internet წყაროები — შესყიდვების პორტალები (state.gov.ge — ტენდრები; მარილი.ge; სხვა)

# 4. ნორმატიული საფუძველი

| კოდი | დოკუმენტი | გამოყენება |
| --- | --- | --- |
| ISO-1 | ISO/IEC 17020:2012/2013 §7.1.1 (და §7.1.2/§7.1.3 ნიმუშის აღების ნაწილისთვის) | მეთოდოლოგია |
| CRF | СРФ (МШК) | სამშენებლო რესურსების ფასები |
| GE-DEC-4 | მთავრობის №52 (2019) | ფასწარმოქმნის წესი |
| ENIR | სამშენებლო სამუშაოების ნორმატიული სახელმძღვანელო (ЕНиР) | შრომითი ნორმები / ერთეული |
| RUS-1 | სამშენებლო ნორმები და წესები სამშენებლო ნორმები და წესები (СНиП) IV-2-82 (სამშენებლო სამუშაოების ღირებულების განსაზღვრა) | ხარჯთაღრიცხვის შედგენის წესი |

# 5. ნაბიჯ-ნაბიჯი მეთოდოლოგია

## ნაბიჯი 1 — ფასობრივი ბაზის იდენტიფიცირება

ხარჯთაღრიცხვაში გამოყენებული СРФ კვარტალი (მაგ: 2026 წ. I კვარტალი) — ფიქსაცია BE-FM-PRICE-BASE-ში.

ხელშეკრულების ფასიანი ბაზის წესი (გასათვალისწინებელია ცვლილებები) — დოკუმენტირება.

თუ ხარჯთაღრიცხვა გამოიყენება ანალოგი ობიექტების მონაცემები — წყაროების ფიქსაცია.

## ნაბიჯი 2 — შერჩევითი ფასების შემოწმება (ნიმუშის აღება)

მთავარი მასალების სია — ხარჯთაღრიცხვიდან გამოვარჩიე 20 ყველაზე ძვირი / ხშირი პოზიცია.

ცემენტი — ბრენდი, კატეგორია (M400, M500), ერთეული (ტ ან ცალი) — ფიქსაცია.

ბეტონი — კატეგორია (B15, B20, B25), ერთეული (მ³).

არმატურა — დიამეტრი (10, 12, 16 მმ), ერთეული (ტ).

ტიმბერი — სახეობა, ხარისხი — ერთეული (მ³ ან მ).

## ნაბიჯი 3 — ფასების შედარება (3 წყაროდან მინიმუმ)

შექმენი ცხრილი (BE-FM-PRICE-COMPARE):

| სვეტი | შინაარსი |
| --- | --- |
| A | მასალა / რესურსი |
| B | ხარჯთაღრიცხვის ფასი |
| C | СРФ ფასი (კვარტალი) |
| D | მომწოდებელი 1 (ფასი) |
| E | მომწოდებელი 2 (ფასი) |
| F | Internet წყარო (ფასი) |
| G | საშუალო ფასი (C-F) |
| H | გადახრა % (B vs G) |
| I | კატეგორია (OK/MIN/MAJ) |

თითოეული მასალისთვის — შეივსე B-F. გამოთვალე საშუალო (G).

გადახრა % = (B - G) / G × 100.

## ნაბიჯი 4 — გადახრის შეფასება

| გადახრა % | კლასი |
| --- | --- |
| 0-5% | OK — საბაზრო ფარგლებში |
| 5-10% | MIN — შესაძლო ფაქტორები (ბრენდი, ლოგისტიკა) |
| 10-20% | MAJ — გადახრა საჭიროებს დასაბუთებას |
| > 20% | MAJ — კრიტიკული გადამეტება |

თითოეული გადახრის MAJ-ზე — დაკითხე კონტრაქტორი (ბრენდი? ლოგისტიკა? კონფლიქტი?).

## ნაბიჯი 5 — შრომითი ფასების შემოწმება

ხარჯთაღრიცხვიდან — მთავარი შრომითი პოზიციები (ბათქაში, რეცხვა, ბეტონი, არმატურა).

ENIR-ის ერთეული ფასი vs ხარჯთაღრიცხვის ერთეული ფასი — სხვაობა.

კოეფიციენტები — სრულდება მთავრობის №52 დადგენილების მიხედვით (ინფლაცია, რეგიონი).

## ნაბიჯი 6 — ლოგისტიკის და ტრანსპორტის შეფასება

ობიექტის მისამართი → ფასების ბაზრის ცენტრი — დისტანცია.

ტრანსპორტის ღირებულება — ნაკადების მიხედვით ან საშუალო ტარიფით.

თუ ხარჯთაღრიცხვა შეიცავს ცალკე ხაზად — დასაბუთებაა.

## ნაბიჯი 7 — ფინალური სინთეზი

BE-FM-PRICE-COMPARE-ში MAJ კლასის გადახრების ჯამი — % საერთო თანხაზე.

თუ MAJ-ის წილი > 5% — ხარჯთაღრიცხვა არაადეკვატურად ფასდება.

BE-FM-FINDING-ში — თითოეული MAJ-ის ფიქსაცია მტკიცებულებებით.

# 6. გამოთვლების მაგალითები

## მაგალითი 1 — ცემენტი M400

ხარჯთაღრიცხვა: 350 ლარი/ტ.

СРФ I/2026: 320 ლარი/ტ.

მომწოდებელი 1 (HeidelbergCement): 310 ლარი/ტ.

მომწოდებელი 2 (ანაკლია): 305 ლარი/ტ.

Internet (marili.ge): 318 ლარი/ტ.

საშუალო (გარდა ხარჯთაღრიცხვისა): (320+310+305+318)/4 = 313.25 ლარი/ტ

გადახრა: (350 - 313.25) / 313.25 × 100 = +11.7%

შეფასება: MAJ — ცემენტის ფასი გადამეტებულია ~12%.

## მაგალითი 2 — შრომა (ბათქაში)

ENIR Е8-1-1: ბათქაშის ფიჭვი 1 მ² — 0.85 ფ.დღე × 30 ლარი/ფ.დღე = 25.5 ლარი/მ²

ხარჯთაღრიცხვა: 35 ლარი/მ²

გადახრა: (35-25.5)/25.5 = +37%

შეფასება: MAJ — შრომითი ფასი მნიშვნელოვნად ჭარბობს ENIR-ის ნორმატივს. დასაზუსტებელია — შესაძლოა, ჩამოყრილია ღირებულებაში დამატებითი ფაქტორები (ხარისხის გაზრდა, რთული წვდომა)?

# 7. შესაძლო პრობლემების ჩამონათვალი

### ჩანაწერების სისრულე და მიკვლევადობა (ISO §7.1.2, §7.1.3, §7.3)

ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის შეფასების ყველა ეტაპი დოკუმენტირდება კონტროლირებად ფორმებში (BE-FM-PRICE-BASE, BE-FM-PRICE-COMPARE, BE-FM-COMPARE, BE-FM-FINDING), თითოეული ჩანაწერისთვის საქმის უნიკალური კოდის, თარიღისა და ინსპექტორის იდენტიფიკაციის მითითებით. ფასების ვერიფიკაცია ხორციელდება არანაკლებ სამი დამოუკიდებელი წყაროდან, რაც უზრუნველყოფს შეფასების ობიექტურობასა და მიკვლევადობას ISO/IEC 17020 §7.1.2, §7.1.3 და §7.3 პუნქტების შესაბამისად.

| № | პრობლემა | კლასი |
| --- | --- | --- |
| 1 | ფასი 20% > საბაზრო | MAJ |
| 2 | ფასი 10-20% > საბაზრო | MAJ |
| 3 | ფასი 5-10% > საბაზრო | MIN |
| 4 | მხოლოდ 1 წყარო გამოყენებულია | MAJ — მინიმუმ 2 უნდა იყოს |
| 5 | СРФ კვარტალი არასწორი (ძველი) | MAJ |
| 6 | ბრენდი არ არის ცალსახად მითითებული | MIN |
| 7 | ტრანსპორტი დუბლირებულია | MAJ |
| 8 | შრომითი ფასი > ENIR + ინფლაცია | MIN/MAJ |

# 8. დასკვნის ფორმულირება

ფასწარმოქმნა ადეკვატურია — საერთო გადახრა < 5%, MAJ-ი არ არის.

ფასწარმოქმნა ნაწილობრივ ადეკვატურია — გადახრა 5-10%, MIN პრობლემები.

ფასწარმოქმნა არაადეკვატურია — გადახრა > 10% ან მნიშვნელოვანი MAJ-ი.